Protokół konieczności

Spisany w dniu 23.05.2011 w sprawie zlecenia prac zabezpieczających wynikających z „Protokołu prac niezbędnych do zabezpieczenia przerwanych robót inwestycji (jak niżej) z dnia 13.05.2011” producentowi paneli stalowych w systemie QBISS w ramach zadania: przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw AGH, nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08.

Komisja w składzie:

- Kierownik Projektu Inwestycji Unijnej		- Piotr Tomczyk

- Kierownik Działu Inwestycji AGH 		- Grażyna Pieczarkowska

- Projektant						- Agnieszka Gansiniec

- Inspektor nadzoru – branża budowlana	- Jerzy Gędłek

- Koordynator Budowlany Inwestycji Unijnej	- Dariusz Mendyk

- Kierownik budowy					- Marek Liszka

W przedmiotowym budynku część elewacji i attyki zaprojektowana i wykonana jest z płyt stalowych systemu QBISS oferowanym przez Firmę TRIMO Polska Sp. z o.o. Do chwili odstąpieniem Spółdzielni Rzemieślniczej BUDMET od umowy wykonano ok. 90 % montażu tych płyt, bez elementów obróbek i wykończenia.

Zamawiający, 13.maja.2011 roku, przy udziale przedstawicieli SR BUDMET sporządził protokół prac niezbędnych do zabezpieczenia przerwanych robót (w załączeniu). W punkcie 1c) protokołu wskazano realne zagrożenie zalania izolacji dachu oraz innych substancji budynku w wyniku niedokończonej attyki budynku. Zaleceniem komisji było: docelowe wykonanie obróbek blacharskich wraz z ociepleniem łączących nową attykę systemową (QBISS) z istniejącym dachem. Docelowość tego działania jest podyktowana technicznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami. Z racji nietypowych materiałów do połączenia (stal i folia dachowa EPDM) nie ma możliwości trwałego zabezpieczenia attyki np.: foliami budowlanymi. A niesolidne rozwiązanie spowoduje częstsze kontrole i naprawy zabezpieczenia.

SR BUDMET w piśmie z 17.05.2011 przekazała podpisany protokół prac niezbędnych do zabezpieczenia przerwanych robót oraz oświadczyła, że nie jest w stanie wykonać tych prac siłami własnymi.

Z powyżej opisanych powodów oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego nie jest możliwe.

Za zleceniem omawianych robót Spółdzielni Rzemieślniczej „BUDMET” w Krakowie przemawiają również względy gospodarcze, m.in.: możliwość negocjowania wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych, podczas, gdy w wypadku zlecenia robót nowemu wykonawcy, pozyskiwanemu w drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego taka możliwość nie istnieje, uniknięcie kosztów związanych z ustanowieniem przez Inwestora – Zamawiającego Kierownika budowy w związku z równoczesnym prowadzeniem robót przez dwóch wykonawców, którzy mają obowiązek zapewnienia kierowników robót.

Dotychczas ustanowiony Kierownik budowy nie może odpowiadać za roboty wykonywane przez innego wykonawcę. Należy zważyć na przepis art. 18 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, który nakłada na Inwestora obowiązek prawidłowego zorganizowania procesu budowlanego w tym m.in. poprzez zapewnienie kierownictwa budowy i ustanowienie Kierownika budowy. Kierownik budowy w myśl obowiązujących przepisów Prawa budowlanego składa oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi przepisami prawa a także składa oświadczenie o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku Wymienione oświadczenia muszą być dołączone do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu; uniknięcie wydłużenia czasu przekazania inwestycji do użytkowania co powodowałoby konieczność ponoszenia kosztów związanych m.in. z dozorowaniem obiektu; uniknięcie konieczności poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty nowemu wykonawcy kosztów urządzenia placu budowy.

Niewykonanie omawianych robót uniemożliwiłoby Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektu do użytkowania.

Wyżej wymienione roboty zamienne i dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia w dacie udzielania zamówienia podstawowego a to z uwagi na fakt, iż Dokumentacja projektowa zapewniająca uzyskanie wymaganych warunków funkcjonalności przedmiotowego zadania została opracowana we wrześniu 2010 r. podczas gdy umowa  nr RU/60/2010 została zawarta w dniu 10.05.2010r.

Omawiane instalacje są elementami budynku, których nie można pominąć przy wykonywaniu zamówienia podstawowego. Obiekt nie spełniałby podstawowych standardów wyznaczonych dla tego typu obiektów, a przede wszystkim nie zapewniłby celu, dla którego jest budowany tj. uzyskanie właściwych warunków dydaktycznych i doświadczalnych.

Wprowadzenie na plac budowy nowego wykonawcy nie znajduje uzasadnienia

przede wszystkim ze względu na:

1) dość długotrwały czas wyboru wykonawcy wynikający z procedur wyłaniania wykonawcy w drodze przetargu publicznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami i to bez gwarancji skutecznego przeprowadzenia przetargu,

2) niepewną i niekorzystną dla Zamawiającego sytuację związaną z ceną za wykonanie robót, która w wyniku nowego postępowania mogłaby się okazać niekorzystną dla Zamawiającego,

3) ewentualność częściowej utraty przez Zamawiającego gwarancji jakości udzielonej przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „BUDMET” w Krakowie i mogłoby pozbawić zamawiającego prawa dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Wartość szacunkowa zamówienia dodatkowego stanowi:

Instalacja SAP 					- 9.758,75 zł netto

Instalacja komputerowa i telefoniczna 	- 25.472,78 zł netto

RAZEM 	- 35 231,53 zł netto

Stanowi to ok. 0,007 % wartości zamówienia podstawowego.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że roboty dodatkowe instalacji teletechnicznych objęte Projektem p.n. „Architektura, Konstrukcja, Instalacje branżowe” opracowanym przez Biuro Projektów PPE inż. Adam Biela adres 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/ z września 2010 r. winny być wykonywane przez Spółdzielnie Rzemieślniczą „BUDMET” w Krakowie, a zamówienie winno być udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie Art. 67 ust.1 pkt 5 lit.a i lit.b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

Protokół ten stanowi podstawę przeprowadzenia negocjacji celem zlecenia wykonania prac dodatkowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

Załączniki do protokołu: kopia wyciągu z ustaleń Kolegium Rektorskiego Nr 68 z 12 października 2010, projekt instalacji teletechnicznych wraz z przedmiarami.

CPV 45 21 40 00 - 0

CPV 45 26 00 00 - 7