Kraków, 13.05.2011

Protokół prac niezbędnych do zabezpieczenia przerwanych robót

inwestycji pn.: „Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego WEiP AGH” nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08, umowa na roboty budowlane z SR BUDMET nr RU/60/2010 z dnia 10.05.2010.

Komisja – wg zał. protokołu z 13.05.2011

Prace niezbędne do zabezpieczenia przerwanych robót:

- Zabezpieczenie pokrycia dachu:

  - Zabezpieczyć miejsca przebić połaci dachu przed czynnikami atmosferycznymi

  - Zabezpieczyć pokrycie dachu przed uszkodzeniem przez ułożone ciągi kanałów wentylacyjnych.

  - Docelowo wykonać obróbki blacharskie wraz z ociepleniem łączące nową attykę systemową (QBISS) z istniejącym dachem. Zabezpieczy to attykę i dach przed czynnikami atmosferycznymi, czyli możliwością zalania istniejącej substancji budowlanej.

- Zabezpieczenie placu budowy

  - Utrzymać ażurowe ogrodzenie placu budowy. Uzupełnić również ogrodzenie o stronę południową – wzdłuż niskiego ogrodzenia od strony Hotelu Polonez.

- Utrzymać czynną rozdzielnicę budowlaną wraz z zasilaniem budynku D-4 oraz z zasilaniem budynku przychodni.

- Wykonać docelowe zasilanie kablowe nn 0,4 kV ze stacji transformatorowej z budynku WIMiC do D-4 ze względu na przebieg trasy kablowej, która wymagała koordynacji z trwającą budową WIMiC. Trasa kablowa przebieg pod rampą dla osób niepełnosprawnych oraz pod innymi obiektami małej architektury związanymi z nowobudowanym budynkiem WIMiC. Niewykonanie ww. linii uniemożliwi pełną realizację robót zewnętrznych budynku WIMiC. Pracę należy wykonać w maju.

- Wszystkie, znajdujące się na zewnątrz, elementy obróbek blacharskich oraz panele elewacyjne należy zmagazynować wewnątrz budynku. Ochroni to je przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób trzecich.

ZAMAWIAJĄCY:

.................................................

Kierownik Projektu Unijnego

- dr hab. Piotr Tomczyk

.................................................

Z-ca Kwestora AGH

mgr Ewa Słobodzian

WYKONAWCA:

.................................................

Prezes/V-ce Prezes Zarządu*

.................................................

V-ce Prezes/Pełnomocnik Zarządu*