## Sheet1
Stan realizacji inwestycji (rzeczowej i wartościowej) na dzień sporządzenia protokołu zejścia Wykonawcy z placu budowy
Lp. | Elementy robót | Wartość robót ustalona w umowie | Stan realizacji inwestycji rzeczowy | Stan realizacji inwestycji wartościowy
|  | netto | % lub opisowo | netto | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | ROBOTY BUDOWLANE | 3111666.84 | - | 1841215.96 | 59.17%
1 | WYBURZENIE | 398276.3 | 100% | 358448.67 | 90%
2 | ROBOTY ZIEMNE | 150385.94 | Pozost. do wykon.: wykopy pod izolacje ścian fundamentów | 135347.35 | 90%
3 | KONSTRUKCJE ŻELBETOWE -FUNDAMENTY | 176738.57 | Pozost. do wykon.: Izolacje fundamentów (przeciwwilgociowe, cieplne i z folii kubełkowej). | 159064.71 | 90%
4 | SŁUPY I FILARKI | 11541.49 | 100% | 10387.34 | 90%
5 | BELKI I PODCIĄGI | 66270.36 | 100% | 59643.32 | 90%
6 | ŚCIANY ŻELBETOWE | 45633.92 | 100% | 41070.53 | 90%
7 | STROPY | 118821 | 100% | 106938.9 | 90%
8 | SCHODY | 7516.4 | 100% | 6764.76 | 90%
9 | ROBOTY MUROWE | 123751.91 | Pozost. do wykon.: wzmocnienie ścianek działowych | 111376.72 | 90%
10 | DACH PŁASKI | 16012.21 | Pozost. do wykon.: wierzchnia warstwa dachu z kruszywa keramzytowego 14,80 m3 | 14410.99 | 90%
11 | DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO DACHU | 30354.82 | 0% | 0 | 0%
12 | ŚLUSARKA | 598889.53 | Pozost. do wykon.: całość ślusarki wewnętrznej, balustrady schodów i brama stalowa. Wykonano konstrukcję wsporczą pod okna hamowni | 433778.32 | 72.43%
13 | STOLARKA | 34062.53 | 0% | 0 | 0%
14 | POSADZKI - PARTER | 109049.63 | Pozost. do wykon.: podkłady pod posadzki, wierzchnia warstwa wykończeniowa (płytki), posadzka w rozdzielni i w wymiennikowni | 49072.34 | 45%
15 | POSADZKI - PIĘTRO | 81478.74 | Pozost. do wykon.: podkłady pod posadzki, wierzchnia warstwa wykończeniowa (płytki) | 20179.33 | 24.77%
16 | BALKON | 3945.03 | 0% | 0 | 0%
17 | WYKOŃCZENIE ŚCIAN | 148947.37 | Wykonano: ścianki działowe 87,79 m2 i tynki wewnętrzne 1160 m2 | 0 | 0%
18 | SUFITY | 77769.76 | 0% | 0 | 0%
19 | FASADA | 480980.1 | Pozost. do wykon.: 88,91m2 płyt warstwowych, obróbki blacharskie, 55,91 m2 tynków, docieplenie stropu | 334732.68 | 69.59%
20 | WYPOSAŻENIE BUDYNKU/WINDA | 85890 | 0% | 0 | 0%
21 | CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ | 86758.41 | 0% | 0 | 0%
22 | OPASKA ŻWIROWA | 4810.13 | 0% | 0 | 0%
23 | TERENY ZIELONE | 11461.68 | 0% | 0 | 0%
24 | MAŁA ARCHITEKTURA | 7235.68 | 0% | 0 | 0%
25 | ROBOTY DODATKOWE | 44222.01 | Wykonano: częściowe malowanie przeciwpożarowe konstrukcji dachu | 0 | 0%
26 | POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI C34 | 28230.42 | Wykonano: drzwi do wymiennikowni | 0 | 0%
27 | MEBLE | 162632.9 | 0% | 0 | 0%
II | INSTALACJE SANITARNE | 1064934.13 | - | 437700.8 | 41.1%
28 | INSTALACJE GRZEWCZE | 202261.56 | Pozost. do wykon.: 10% rurociągów, grzejniki, klimakonwektory, próby i rozruchy | 35299.85 | 17.45%
29 | INSTALACJA CHŁODU | 151116.25 | Pozost. do wykon.: 10% rurociągów, urządzenia, próby i rozruchy | 50072.63 | 33.14%
30 | WYKONANIE PRZEBIĆ | 10219.27 | Pozost. do wykon.: 10% przebić | 9197.34 | 90%
31 | INSTALACJA GAZU | 30338.32 | 0% | 0 | 0%
32 | DROBNE ROBOTY BUDOWLANE | 12529.92 | 0% | 0 | 0%
33 | GAZY TECHNICZNE | 30106.11 | 0% | 0 | 0%
34 | INSTALACJA WODY | 38717.38 | Pozost. do wykon.: 10% rurociągów, armatura, próby i rozruch. Wykonano: podejście dodatkowe wody do stołów laboratoryjnych i do pom. nr C.29 | 30281.72 | 78.21%
35 | KANALIZACJA | 68909.33 | Pozost. do wykon.: 10% rurociągów, urządzenia. Wykonano: podejście dodatkowe kanalizacji do stołów laboratoryjnych i do pom. nr C.29 | 33196.36 | 48.17%
36 | INSTALACJA WENTYLACJI | 520735.99 | ok. 53% | 279652.9 | 53.7%
III | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 696472.61 | - | 278819.61 | 40.03%
37 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE | 249743.78 | 50,99%; Pozost. do wykon.: 10% robót demontażowych, 10% przewodów, osprzęt, oprawy, 10% tablic rozdzielczych, 10% WLZ, 66% instalacji odgromowej i ochronnej, 10% korytek, 83% instalacji detekcji gazu, pomiary elektryczne | 127320.12 | 50.98%
38 | INSTALACJA CCTV | 57681.65 | Pozost. do wykon.: 87% instalacji CCTV, montaż CCTV, 10% przewodów CCTV, montaż centralki SSWIN, montaż osprzętu SSWIN, 10% przewodów SSWIN, uruchomienie CCTV i SSWIN | 7249.04 | 12.57%
39 | ROBOTY KABLOWE | 172487.01 | 34,63%, Pozost. do wykon.: przyłącz budynku do stacji trafo w nowym budynku Wydziału Ceramiki | 59728.18 | 34.63%
40 | CENTRALA CSP - BMZ INTEGRAL C | 55553.88 | Pozost. do wykon.: 78% montażu central CSP, montaż centrali CSP, 79% montażu osprzętu, 10% przewodów, pomiary | 12396.37 | 22.31%
41 | INSTALACJE KOMPUTEROWE I TELEFONICZNE | 161006.29 | Pozost. do wykon.: 65% instal. komputerowych i telefonicznych, 10% okablowania, montaż gniazd użytkowników, 76% punktów dystrybucyjnych, 10% tras kablowych, pomiary | 72125.9 | 44.8%
| RAZEM | 4873073.58 |  | 2557736.37 | 52.49%
Kraków, 05.07.2011.
Sporządził: Dariusz Mendyk, na podstawie załączników do protokołu z inwentaryzacji.