## harmonogram realizacji
Beneficjent: |  |  | Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tytuł projektu: |  |  | Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw AGH
Numer umowy o dofinansowanie: |  |  | UDA-POIS.13.01-055/08
Data sporządzenia: |  |  | 2011-07-06
Lp. | Rodzaj pozycji (kwalifikowana/ niekwalifikowana) | Nr Zadania (kontraktu/obiektu/elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Wartość zakładana ogółem* | Wartość zakładana w obowiązujacym Harmonogramie realizacji projektu | Wartość zmiany | Wartość zakładana po zmianie | Komentarz | Źródło zmiany
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | k | I. | I. Przygotowanie projektu | WK | 512432 | -61465.77 | 450966.23
| nk |  |  | WNK | 3428 | 201298 | 204726
2 | k | I.1 | I.1 Przygotowanie projektu Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi ekspertyzami, badaniami i opiniami. | WK | 497072 | -61465.77 | 435606.23 | Obniżenie kwoty w kategorii I.1 - przesunięcie kwoty 38 000 zł do kategorii Zarządzanie projektem oraz kwoty 23465,77 zł do kategorii - III.1 - Roboty budowlane | Przesunięcie między kategoriami w ramach dotychczasowego dofinansowania - do kategorii II.1 oraz III.1
| nk |  |  | WNK | 2928 | 201298 | 204226 | Wzrost kosztów niekwalifikowanych spowodowany wykonywaniem prac projektowych dot antresoli - kwota 36 478 zł oraz planowanych kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej oraz nowych opracowania kosztorysów inwestorskich dla inwestycji - planowana kwota wydatków niekwalifikowanych - 164820 zł przewidywane jest do pokrycia ze środków uzyskanych przez Beneficjenta z gwarancji należytego wykonania umowy zawartej z SR "BUDMET". | Środki własne Beneficjenta
3 | k | I.2 | I.2 Przygotowanie projektu Studium wykonalności | WK | 15360 | 0 | 15360 |  | ---
| nk |  |  | WNK | 0 | 0 | 0 |  | ---
4 | k | I.3 | I.3 Przygotowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu | WK | 0 | 0 | 0 |  | ---
| nk |  |  | WNK | 500 | 0 | 500 |  | ---
5 | k | II. | II. Zarządzanie projektem | WK | 289309.7 | 38000 | 327309.7
| nk |  |  | WNK | 0 | 11519 | 11519
6 | k | II. | II.1 Zarządzanie Projektem Nadzór budowlany - Nadzór inwestorski i autorski | WK | 289309.7 | 38000 | 327309.7 | Zwiększenie kosztów związane z planowanym zatrudnieniem Kierownika Budowy przez Beneficjenta - kwota 38 000 zł - przesunięcie z kategorii I.1. - Przygotowanie projektu. Beneficjent mając na względzie skomplikowaną sytuację w zakresie reazlaicji roót busdowalnych w projekcie planuje samodzielnie ustanowić Kierownika Budowy. Dotychczas Kierownik Budwy był finansowany przez Wykonawcę robót budowlanych. | Przesuniecie między kategoriami w ramach dotychczasowego dofinansowania z kategorii I.1
| nk |  |  | WNK | 0 | 11519 | 11519 | Koszty natychmiastowego ustanowienia przez Benefcijenta Kierownika Budowy po odstąpieniu Wykonawcy od umowy | Środki własne Beneficjenta
7 | k | III | III. Roboty budowlane | WK | 5999002.71 | 3041862.03 | 9040864.74
| nk |  |  | WNK | 0 | 1179968.0085 | 1179968.0085
8 | k | III.1 | III.1 Roboty budowlane Prace budowlano-montażowe (przebudowa konstrukcji budynku) | WK | 3159677.73 | 981473.09 | 4141150.82 | Wzrost kosztów oszacowano na podstawie aktualnego stanu zaawansowania robót, sporządzonego w m-cu styczniu 2010 kosztorysu inwestorskiego oraz po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen. Przesuniecie środków z kategorii I.1 -Przygotowanie projektu kwota 23 465,77 zł, z kat. VI.1 - Oszczędności kwota 245 481,52 zł, wzrost wysokości dofinansowania o kwotę 712 525,80 zł | Wzrost wyokości dofinansowania o kwotę 712 525,80, przesunięcie między kategoriami w ramach dotychczzasowego dofinansowania z I.1 - kwota 23 465,77 zł, Wykorzystanie środków z rezerwy w wysokości 245 481,72
| nk |  |  | WNK | 0 | 796711.3185 | 796711.3185 | Uwzględniono koszty planowanego wykonania antresoli - zgoda IW koszty niekwalifikowane | Środki własne Beneficjenta
9 | k | III.2 | III.2 Roboty budowlane Wykończenie wraz z instalacjami | WK | 2650849.73 | 1855609.46 | 4506459.19 | Wzrost kosztów oszacowano na podstawie aktualnego stanu zaawansowania robót, sporządzonego w m-cu styczniu 2010 kosztorysu inwestorskiego oraz po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen. Przesuniecie środków z kategorii Oszczędności | Oszczędności
| nk |  |  | WNK | 0 | 330887.5 | 330887.5 | Koszty szacunkowe strat wynikających z kradzieży i dewastacji kabli energetycznych w budynku D-4 AGH, Wysokość kosztów okreśłono na podstawie kosztorysów inwestorskich (ceny IV kw. 2009) oraz wzrostu cen kabli o 68% w okresie od. IV kw. 2009 - II.kw. 2011 (na podstawie opracowania SEKOCENBUD - BŁYSKAWICA). Beneficjent wystąpił do ubezpieczyciela o pokrycie powstałych strat | Środki własne Beneficjenta
10 | k | III.3 | III.3 Roboty budowlane Zagospodarowane terenu i sieci zewnętrzne | WK | 188475.25 | 204779.48 | 393254.73 | Wzrost kosztów oszacowano na podstawie aktualnego stanu zaawansowania robót, sporządzonego w m-cu styczniu 2010 kosztorysu inwestorskiego oraz po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen. Przesuniecie środków z kategorii Oszczędności | Oszczędnośći
| nk |  |  | WNK | 0 | 0 | 0 |  | ---
11 | k | III.4 | III.3 Roboty budowlane Prace zabezpieczające | WK | 0 | 0 | 0 |  | ---
| nk |  |  | WNK | 0 | 52369.19 | 52369.19 | Ujęto planowane koszty prac zabepieczających dotyczących reazlizowanego obiektu oraz jego zlecenia natychmiastowej ochrony obiektu. Prace i ich zakres są zgodne ze sporządzonym protokołem koniecznych prac zabezpieczających (przekazane w załączeniu do IW). W dniu 06.07.2011 dokonano aktualizacji wartości kosztów prac zabepieczających do wysokości wybranej oferty. | Środki własne Beneficjenta
12 | k | IV. | IV. Sprzęt i wyposażenie | WK | 8631990.3 | 694129.54 | 9326119.84
| nk |  |  | WNK | 0 | 0 | 0
13 | k | IV.1 | IV.1 Sprzęt i wyposażenie Wyposażenie w aparaturę specjalistyczną i pierwsze wyposażenie | WK | 8631990.3 | 694129.54 | 9326119.84 | Przesunięcie środków z kategorii oszczędności w kwocie 478650,60 zł - wniosek z dnia 08.06.2011 oraz dodatkowy wzrost o kwotę 161626,00 zł tytułem wzrostu kosztów zakpu dyfraktometru tj. łącznie 694129,54 zł - wniosek o zmiany w zakresie niezbędnego dla realizacji celu projektu wyposażenia ze względu na opracowanie ostatecznego projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble biurowe oraz laboratoryjne (zgodnie z załączonymi opisami), a także po uwzględnioniu wcześniejszej zgody IW na wzrost kosztów kategorii IV ze względu na uwzględnenie zakupu wentylatora 2-osiowego w w kwocie 53852,94 zł - pismo OPI-DI/320-AK-602/55-13/11; łączna kwota wzrostu 532503,54 zł | Oszczędności
| nk |  |  | WNK | 0 | 0 | 0 |  | ---
14 | k | V. | V. Działania informacyjne i promocyjne | WK | 30000 | 0 | 30000
| nk |  |  | WNK | 0 | 0 | 0
15 | k | V.1 | V.1 Działania informacyjne i promocyjne Promocja | WK | 30000 | 0 | 30000 |  | ---
| nk |  |  | WNK | 0 | 0 | 0 |  | ---
16 | k |  | VI. Oszczędności | WK | 3000000 | -3000000 | 0
| nk |  |  | WNK | 0 | 0 | 0
17 | k | V.1 | VI.1 Oszczędności | WK | 3000000 | -3000000 | 0 | Przesuniecie w całości środków do kategorii IV.1 oraz III.1, III.2, III.3 | Wykorzysaie rezerwy na realizację celu projektu
| nk |  |  | WNK | 0 | 0 | 0 |  | ---
18 | k | Suma |  | WK | 18462734.71 | 712525.8 | 19175260.51
| nk |  |  | WNK | 3428 | 1392785.0085 | 1396213.0085
Razem |  |  |  |  | 18466162.71 |  | 20571473.5185
19033634.51
141626
[7 empty] | IV.1, III.3, III.2 | 2754518.48
[7 empty] | pozostaje z 3 mln | 245481.52
[7 empty] | III.1 wzrost | 981473.09
[7 empty] | pokrycie III.1 z oszczędności | 245481.52
[7 empty] | pokrycie z przesuniecia z I.1 | 23465.77
[7 empty] | wzrost dofinansowania | 712525.8 | 570899.8 | 141626