## Kosztorys uproszczony
|  |  |  | OFERTA |  |  |  |  | INWENTARYZACJA
Numer | Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narz. | Ilość | Krotność | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narz. | UWAGI | UWAGI dla Projektanta
Kosztorys
| Rozdział | Wyburzenie
| Element | Element
1 | KNR 404/502/2 | Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich-rozebranie istniejącej fasady | Norma: KNR 4-04 0502-02, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m2 | 774.5 | 1 | 11.52 | 8919.89 |  |  |  |  | Wykonano całość
| KNR 404/502/2 | Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich-rozebranie pionowej części fasady | Norma: KNR 4-04 0502-02, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m2 | 394.32 | 1 | 11.52 | 4541.38
| KNR 404/102/2 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej | Norma: KNR 4-04 0102-02, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m3 | 33.714 | 1 | 43.65 | 1471.56
| KNR 404/105/4 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | Norma: KNR 4-04 0105-04, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m2 | 458.604 | 1 | 14.19 | 6508.58
| KNR 404/504/1 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych | Norma: KNR 4-04 0504-01, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m2 | 376.56 | 1 | 6.9 | 2597.97
| KNR 404/305/3 | Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm | Norma: KNR 4-04 0305-03, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m3 | 141.25 | 1 | 152.94 | 21602.59
| KNR 404/102/2 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej | Norma: KNR 4-04 0102-02, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m3 | 70.794 | 1 | 43.65 | 3090.01
| KNR 404/105/4 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | Norma: KNR 4-04 0105-04, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m2 | 577.867 | 1 | 14.19 | 8201.17
| KNR 404/504/1 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych | Norma: KNR 4-04 0504-01, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m2 | 930 | 1 | 6.9 | 6416.26
| KNR 404/301/4 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm | Norma: KNR 4-04 0301-04, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m3 | 465 | 1 | 94.48 | 43931.71
| KNNR 6/805/5 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | Norma: KNNR 6 0805-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 748.82 | 1 | 1.3 | 975.27
| KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km | Norma: KNR 4-04 1101-02, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m3 | 1582.178 | 1 | 67.8 | 107264.06
| KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km | Norma: KNR 4-04 1101-05, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI), | m3 | 1582.178 | 19 | 74.24 | 117455.83
|  | Przyjęcie i utylizacja gruzu na wysypisku |  | t | 2320.528 | 1 | 28.14 | 65299.66
| Rozdział | Roboty ziemne
| Element | Element
| KNR 201/301/2 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) | Norma: KNR 2-01 0301-02, ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII), | m3 | 469.63 | 1 | 75.07 | 35253.62
| KNR 201/214/4 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV | Norma: KNR 2-01 0214-04, ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII), | m3 | 469.63 | 38 | 66.08 | 31031.95
|  | Złożenie ziemi na wysypisku |  | m3 | 469.63 | 1 | 17.59 | 8260.79
| KNR 201/215/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III | Norma: KNR 2-01 0215-04, ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII), | m3 | 755.763 | 1 | 8.78 | 6633.68
| KNR 201/501/1 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m | Norma: KNR 2-01 0501-01, ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII), | m3 | 755.763 | 1 | 15.69 | 11859.39
| KNR 202/1101/7 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym | Norma: KNR 2-02 1101-07, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m3 | 549.168 | 1 | 95.53 | 52462.73
| KNR 201/236/1 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | Norma: KNR 2-01 0236-01, ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII), | m3 | 1304.931 | 1 | 3.74 | 4881.82
| Rozdział | Konsstrukcje żelbetowe-fundamenty
| Element | Element
| KNR 202/1101/1 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym.Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. | Norma: KNR 2-02 1101-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m3 | 6.962 | 1 | 186.99 | 1301.8
| KNNR 2/102/1 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych | Norma: KNNR 2 0102-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 90.12 | 1 | 15.8 | 1423.48
| KNNR 2/102/2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych | Norma: KNNR 2 0102-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 1.76 | 1 | 17.53 | 30.85
| NOO2-01zał sz 5.2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych analogia=praca deskowań fundamentów (4 dnipo 10 m-g) | NOO2-01zał sz 5.2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | 100m2 | 0.919 | 1 | 3520 | 3234.88
| KNNR 2/105/1 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe | Norma: KNNR 2 0105-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | t | 4.414 | 1 | 1494.38 | 6596.21
| KNNR 2/109/3 | Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą | Norma: KNNR 2 0109-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 27.848 | 1 | 157.47 | 4385.16
| KNNR 2/102/3 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych | Norma: KNNR 2 0102-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 597.732 | 1 | 18.03 | 10779.97
| NOO2-01zał sz 5.2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych analogia=praca deskowań fundamentów (10 dni po 10 m-g) | NOO2-01zał sz 5.2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | 100m2 | 5.977 | 1 | 3520 | 21039.04
| KNNR 2/109/2 | Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą | Norma: KNNR 2 0109-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 68.825 | 1 | 160.34 | 11035.33
| KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | Norma: KNR 2-02 0613-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 915.28 | 1 | 35.95 | 32902.47
| KNR 202/205/1 | Płyty fundamentowe żelbetowe | Norma: KNR 2-02 0205-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m3 | 183.056 | 1 | 166.35 | 30451.96
| KNNR 2/105/9 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone | Norma: KNNR 2 0105-09, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | t | 13.844 | 1 | 1673.72 | 23171
| NNRNKB 202/618/1 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | Norma: NNRNKB 202 0618-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 759.232 | 1 | 11.69 | 8877.77
| KNR 912/101/2 | Izolacje cieplne scian fundamentowych wykonane płytami z wełny mineralnej | Norma: KNR 9-12 0101-02, ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2001 Zuzia: Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC (Poznań 2005, wyd. I), | m2 | 411.8 | 1 | 47.1 | 19394.68
| KNNRW 3/207/1 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | Norma: KNNR-W 3 0207-01, WACETOB 2000 Zuzia: Roboty remontowe ogólnobudowlane, | m2 | 411.8 | 1 | 5.13 | 2110.52
| Rozdział | Słupy i filarki
| Element | Element
| KNNR 2/102/4 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych | Norma: KNNR 2 0102-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 111.342 | 1 | 34.02 | 3787.93
| NOO2-01zał sz 5.2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych analogia=praca deskowań fundamentów (10 dni po 10 m-g) | NOO2-01zał sz 5.2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | 100m2 | 1.113 | 1 | 3520 | 3917.76
| KNNR 2/105/4 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - słupy | Norma: KNNR 2 0105-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | t | 0.975 | 1 | 1614.06 | 1573.71
| KNNR N002-0109-060 | Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą | KNNR N002-0109-060 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | m3 | 8.129 | 1 | 161.59 | 1313.6
| KNR 202/209/5 | Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.ponad 4m obw.do 1.5m | Norma: KNR 2-02 0209-05, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m3 | 1.06 | 1 | 894.78 | 948.47
| Rozdział | Belki i podciągi
| Element | Element
| KNNR 2/102/5 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców | Norma: KNNR 2 0102-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 589.219 | 1 | 34.94 | 20587.15
| NOO2-01zał sz 5.2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych analogia=praca deskowań fundamentów (12 dni po 10 m-g) | NOO2-01zał sz 5.2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | 100m2 | 5.892 | 1 | 3520 | 20739.84
| KNNR 2/105/5 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra, belki podciągi i wieńce | Norma: KNNR 2 0105-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | t | 9.416 | 1 | 1702.34 | 16029.25
| KNNR 2/109/7 | Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą | Norma: KNNR 2 0109-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 55.542 | 1 | 160.48 | 8913.41
| Rozdział | Ściany żelbetowe
| Element | Element
| KNNR 2/102/3 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych | Norma: KNNR 2 0102-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 531.126 | 1 | 18.03 | 9578.74
| NOO2-01zał sz 5.2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych analogia=praca deskowań fundamentów (10 dni po 10 m-g) | NOO2-01zał sz 5.2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | 100m2 | 5.311 | 1 | 3520 | 18694.72
| KNNR 2/105/9 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone | Norma: KNNR 2 0105-09, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | t | 5.436 | 1 | 1673.73 | 9098.37
| KNNR 2/109/5 | Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą | Norma: KNNR 2 0109-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 49.928 | 1 | 165.48 | 8262.02
| Rozdział | Stropy
| Element | Element
| KNNR 2/102/6 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych | Norma: KNNR 2 0102-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 873.95 | 1 | 23.27 | 20336.7
| NOO2-01zał sz 5.2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych analogia=praca deskowań fundamentów (10 dni po 10 m-g) | NOO2-01zał sz 5.2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | 100m2 | 8.74 | 1 | 3520 | 30764.8
| KNR 202/290/2 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane | Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | t | 18.002 | 1 | 2129.12 | 38328.37
| KNNR 2/109/8 | Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą | Norma: KNNR 2 0109-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 181.668 | 1 | 161.79 | 29391.98
| Rozdział | Schody
| Element | Element
| KNR 202/218/2 | Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm | Norma: KNR 2-02 0218-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 44.69 | 1 | 99.85 | 4462.3
| KNR 202/218/6 | Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty | Norma: KNR 2-02 0218-06, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 44.69 | 12 | 32.39 | 1447.43
| KNNR 2/105/6 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody | Norma: KNNR 2 0105-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | t | 1.008 | 1 | 1593.94 | 1606.69
| Rozdział | Roboty murowe
| Element | Element
| KNR 202/116/1 | Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm | Norma: KNR 2-02 0116-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 779.336 | 1 | 55.44 | 43208.34
| KNR 202/116/2 | Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.37cm | Norma: KNR 2-02 0116-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 254.025 | 1 | 102.66 | 26079.17
| KNR 202/121/3 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm | Norma: KNR 2-02 0121-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 1071.341 | 1 | 48.29 | 51735.46
| KNR 202/126/1 | Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków | Norma: KNR 2-02 0126-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | szt | 45 | 1 | 21.82 | 982.08
| KNR 202/126/2 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków | Norma: KNR 2-02 0126-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | szt | 58 | 1 | 30.13 | 1747.61
| Rozdział | Dach płaski
| Element | Element
| KNR AT-09 0201-01 | Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja | KNR AT-09 0201-01 ATHENASOFT wyd.I 2002 | m2 | 74.02 | 1 | 8.55 | 633
| KNR 202/1101/1 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym.Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. | Norma: KNR 2-02 1101-01 z.sz 5.4.9913, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m3 | 7.402 | 1 | 186.99 | 1384.09
| KNR 912/302/1 | Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym na dachu monolitycznym wykonane płytami z wełny mineralnej-Płyty z wełny mineralnej dachowej,zestaw dwuwarstwowy do izolacji dachów płaskich Deska Dachowa 3316-DachotemSL gr.180mm | Norma: KNR 9-12 0302-01, ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2002 Zuzia: Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC (Poznań 2005, wyd. I), | m2 | 74.02 | 1 | 102.36 | 7576.35
| KNR AT-09 0201-03 | Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna-pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewlnej | KNR AT-09 0201-03 ATHENASOFT wyd.I 2002 | m2 | 88.824 | 1 | 31.12 | 2764.15
| KNR 202/1101/6 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie | Norma: KNR 2-02 1101-06, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m3 | 14.804 | 1 | 246.86 | 3654.52
| Rozdział | Docieplenie istniejącego dachu
| Element | Element
| KNR AT-09 0201-04 | Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie-membrama Protoan SE | KNR AT-09 0201-04 ATHENASOFT wyd.I 2002 | m2 | 1192.349 | 1 | 25.46 | 30355.73
| Rozdział | Ślusarka
| Element | Element
| KNNR 7/505/3 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 | Norma: KNNR 7 0505-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 362.942 | 1 | 55.85 | 20271.75
| KNNR 7/505/2 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 | Norma: KNNR 7 0505-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 183.425 | 1 | 65.26 | 11971.1
|  | Dostawa ślusarki zewnętrznej otwieranej |  | m2 | 453.603 | 1 | 879.38 | 398889.41
|  | Dostawa ślusarki zewnętrznej nieotwieranej-szyby akustyczne dżwiekoizolacyjne |  | m2 | 92.764 | 1 | 1055.25 | 97889.21
| KNNR 7/505/5 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia pow. 10 m2 | Norma: KNNR 7 0505-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 10.282 | 1 | 49.54 | 509.32
| KNNR 7/505/4 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 | Norma: KNNR 7 0505-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 19.478 | 1 | 58.52 | 1139.84
|  | Dostawa ślusarki zewnętrznej nieotwieranej |  | m2 | 6.493 | 1 | 914.55 | 5938.17
|  | Dostawa ślusarki zewnętrznej nieotwieranej-szyby akustyczne dżwiekoizolacyjne |  | m2 | 23.267 | 1 | 1055.25 | 24552.5
| KNRW 202/1039/2 | Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 | Norma: KNR-W 2-02 1039-02, WACETOB wyd.I 1997 Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), | m2 | 4.903 | 1 | 610.85 | 2995.01
| KNRW 202/1040/1 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe | Norma: KNR-W 2-02 1040-01, WACETOB wyd.I 1997 Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), | m2 | 12.652 | 1 | 987.84 | 12498.16
| KNR 202/1207/5 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg | Norma: KNR 2-02 1207-05, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m | 16.5 | 1 | 618.68 | 10208.17
| KNR 202/1205/1 | Bramy z ościeżnicą pełne stalowe | Norma: KNR 2-02 1205-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 21.6 | 1 | 770.36 | 16639.68
| Rozdział | Stolarka
| Element | Element
| KNNR 2/1104/1 | Montaż ościeżnic stalowych | Norma: KNNR 2 1104-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 55 | 1 | 166.94 | 9181.44
| KNNR 2/1103/1 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | Norma: KNNR 2 1103-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 93.075 | 1 | 253.76 | 23618.99
| KNNR 2/1103/1 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-drzwi akustyczne | Norma: KNNR 2 1103-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 8.4 | 1 | 711.03 | 5972.67
| Rozdział | Posadzki-parter
| Element | Element
| NNRNKB 202/618/3 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 | Norma: NNRNKB 202 0618-03, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 953.05 | 1 | 12.13 | 11563.46
| KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | Norma: KNR 2-02 0613-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 953.05 | 1 | 21.7 | 20680.14
| NNRNKB 202/1125/1 | (z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | Norma: NNRNKB 202 1125-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 953.05 | 1 | 22.48 | 21428.12
| NNRNKB 202/1125/2 | (z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm | Norma: NNRNKB 202 1125-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 291.83 | -3 | -8.12 | -2369.44
| NNRNKB 202/1125/2 | (z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm | Norma: NNRNKB 202 1125-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 661.22 | -1.4 | -3.79 | -2505.37
| KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | Norma: KNR 2-02 1106-07, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 953.05 | 1 | 4.5 | 4285.05
| NNRNKB 202/1135/1 | (z.VIII) Posadzki z deszczółek posadzkowych układane na klej-parkiet przemysłowy dąb | Norma: NNRNKB 202 1135-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 291.83 | 1 | 72.92 | 21279.91
| NNRNKB 202/1135/4 | (z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek | Norma: NNRNKB 202 1135-04, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 291.83 | 1 | 14.44 | 4213.74
| KNR BC 2/407/1 | Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej-cienkowarstwowa gładka | Norma: KNR BC-02 0407-01, BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2002 Zuzia: Roboty budowlane w systemie Schomburg Warszawa 2004 r, wyd. I, | m2 | 661.22 | 1 | 46.08 | 30466.54
| Rozdział | Posadzki-piętro
| Element | Element
| NNRNKB 202/618/3 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 | Norma: NNRNKB 202 0618-03, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 454.84 | 1 | 12.13 | 5518.63
| KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | Norma: KNR 2-02 0613-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 709.25 | 1 | 21.7 | 15389.95
| NNRNKB 202/1125/1 | (z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | Norma: NNRNKB 202 1125-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 709.25 | 1 | 22.48 | 15946.59
| NNRNKB 202/1125/2 | (z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm | Norma: NNRNKB 202 1125-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 143.87 | -3 | -8.12 | -1168.11
| NNRNKB 202/1125/2 | (z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm | Norma: NNRNKB 202 1125-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 310.97 | -1.4 | -3.79 | -1178.28
| NNRNKB 202/1125/2 | (z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm | Norma: NNRNKB 202 1125-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 254.41 | -5 | -13.53 | -3442.73
| KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | Norma: KNR 2-02 1106-07, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 709.25 | 1 | 4.5 | 3188.88
| NNRNKB 202/1135/1 | (z.VIII) Posadzki z deszczółek posadzkowych układane na klej-parkiet przemysłowy dąb | Norma: NNRNKB 202 1135-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 398.28 | 1 | 72.92 | 29042.1
| NNRNKB 202/1135/4 | (z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek | Norma: NNRNKB 202 1135-04, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 398.28 | 1 | 14.44 | 5750.78
| KNR BC 2/407/1 | Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej-cienkowarstwowa gładka | Norma: KNR BC-02 0407-01, BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2002 Zuzia: Roboty budowlane w systemie Schomburg Warszawa 2004 r, wyd. I, | m2 | 310.97 | 1 | 49.25 | 15314.98
| Rozdział | Balkon
| Element | Element
| KNR 202/1102/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | Norma: KNR 2-02 1102-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 30.17 | 1 | 7.96 | 240.08
| KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm | Norma: KNR 2-02 1102-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 30.17 | 3 | 7.04 | 212.39
| KNR 202/1106/2 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm | Norma: KNR 2-02 1106-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 30.17 | 3 | 59.31 | 1789.3
| KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm | Norma: KNR 2-02 1106-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 30.17 | 2.5 | 5.45 | 164.3
| KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | Norma: KNR 2-02 1106-07, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 30.17 | 1 | 4.5 | 135.65
| KNR BC 2/407/1 | Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej-cienkowarstwowa gładka | Norma: KNR BC-02 0407-01, BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2002 Zuzia: Roboty budowlane w systemie Schomburg Warszawa 2004 r, wyd. I, | m2 | 30.17 | 1 | 46.51 | 1403.15
| Rozdział | Wykończenie ścian
| Element | Element
| NNRNKB 202/2024/5 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 75 | Norma: NNRNKB 202 2024-05, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 188.552 | 1 | 57.17 | 10779.28
| KNR 202/613/6 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | Norma: KNR 2-02 0613-06, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 188.552 | 1 | 18.11 | 3413.74
|  | Ścianki kabin sanitarnych |  | m2 | 17.43 | 1 | 492.45 | 8583.4
| KNR 202/803/3 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | Norma: KNR 2-02 0803-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 4361.179 | 1 | 11.61 | 50629.65
| NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np.Dekoral Aquagrunt | Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 4361.179 | 1 | 2.57 | 11211.22
| KNNR 2/1401/3 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem | Norma: KNNR 2 1401-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 4361.179 | 1 | 12.92 | 56348.87
| KNNR 2/1402/5 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych-farba lateksowa | Norma: KNNR 2 1402-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 188.552 | 1 | 7.44 | 1402.96
| KNR 39/115/3 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny | Norma: KNR 0-39 0115-03, IGM wyd.I 2002 Zuzia: Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann, | m2 | 167.36 | 1 | 12.19 | 2039.95
| KNNR 2/1406/2 | Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego-łazienki | Norma: KNNR 2 1406-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 167.36 | 1 | 11.63 | 1947.08
|  | Montaż luster |  | m2 | 10.525 | 1 | 246.23 | 2591.57
| Rozdział | Sufity
| Element | Element
| KNNR 7/702/2 | Sufity podwieszane z płytami aluminowymi z rastrami o wymiarach 600x600 mm | Norma: KNNR 7 0702-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 609.63 | 1 | 58.5 | 35661.82
| NNRNKB 202/2702/2 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 i 120 cm-Ecophon Focus Ds | Norma: NNRNKB 202 2702-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 735.53 | 1 | 45.59 | 33533.24
| KNR 202/803/6 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach | Norma: KNR 2-02 0803-06, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m2 | 317.14 | 1 | 13.35 | 4233.77
| KNNR 2/1401/3 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem | Norma: KNNR 2 1401-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 317.14 | 1 | 12.92 | 4097.64
| KNRW 202/1510/11 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania farba lateksowa | Norma: KNR-W 2-02 1510-11, WACETOB wyd.I 1997 Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), | m2 | 609.63 | 1 | 4.5 | 2743.17
| Rozdział | Fasada
| Element | Element
| KNNR 7/601/4 | Obudowa z płyt:warstwowych elewacyjnych z ozdobnej galwanizowanej blachy stalowej kolor zgodny z rysunkiem elewacji | Norma: KNNR 7 0601-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 909.66 | 1 | 369.02 | 335680.67
| KNNR 2/1902/1 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach-tynk silkatowy | Norma: KNNR 2 1902-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 571.96 | 1 | 63.79 | 36488.17
| KNNR 2/1902/1 | Docieplenie stropu od spodu -tynk silikatowy | Norma: KNNR 2 1902-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 30.17 | 1 | 63.79 | 1924.68
| KNR 202/1209/1 | Balustrada wypełniona panelami perforowanymi i półprzeżroczystymi | Norma: KNR 2-02 1209-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m | 153.71 | 1 | 492.55 | 75709.2
| KNR 202/1207/5 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg | Norma: KNR 2-02 1207-05, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m | 24.3 | 1 | 475.87 | 11563.56
| KNR 202/1213/4 | Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad 4 m | Norma: KNR 2-02 1213-04, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m | 6.5 | 1 | 212.62 | 1382.01
| NNRNKB 202/541/2 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | Norma: NNRNKB 202 0541-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 21.188 | 1 | 68.02 | 1441.15
| NNRNKB 202/541/1 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | Norma: NNRNKB 202 0541-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), | m2 | 31.877 | 1 | 81.92 | 2611.29
| KNR 202/508/4 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej | Norma: KNR 2-02 0508-04, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m | 8.42 | 1 | 22.37 | 188.37
| KNR 202/510/4 | Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej | Norma: KNR 2-02 0510-04, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m | 8.66 | 1 | 22.43 | 194.27
| KNNR 2/1501/1 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | Norma: KNNR 2 1501-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 960 | 1 | 12.02 | 11539.96
|  | Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys 20 m -praca rusztowań |  | m-g | 230.357 | 1 | 9.85 | 2269.02
| Rozdział | Wyposazenie budynku
| Element | Element
|  | Dostawa i montaz windy |  | szt | 1 | 1 | 85890 | 85890
| Rozdział | Chodniki z kostki brukowej
| Element | Element
| KNR 231/101/5 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm | Norma: KNR 2-31 0101-05, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m2 | 798.3 | 1 | 5.69 | 4540.98
| KNR 231/101/6 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok. | Norma: KNR 2-31 0101-06, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m2 | 798.3 | 2.2 | 1.42 | 1130.07
| KNR 231/114/1 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm | Norma: KNR 2-31 0114-01, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m2 | 798.3 | 1 | 12.43 | 9926.23
| KNR 231/114/2 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | Norma: KNR 2-31 0114-02, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m2 | 798.3 | -10 | -5.05 | -4029.22
| KNR 231/109/3 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | Norma: KNR 2-31 0109-03, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m2 | 798.3 | 1 | 27.6 | 22030.78
| KNR 231/109/4 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu | Norma: KNR 2-31 0109-04, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m2 | 798.3 | -2 | -4.49 | -3580.75
| KNNR 6/502/4 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | Norma: KNNR 6 0502-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m2 | 798.3 | 1 | 66.31 | 52932.45
| KNR 231/407/5 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | Norma: KNR 2-31 0407-05, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m | 289 | 1 | 13.19 | 3811.01
| Rozdział | Opaska żwirowa
| Element | Element
| KNR 231/101/5 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm | Norma: KNR 2-31 0101-05, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m2 | 75.05 | 1 | 5.69 | 426.94
| KNR 231/109/3 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | Norma: KNR 2-31 0109-03, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m2 | 75.05 | 1 | 27.6 | 2071.16
| KNR 231/109/4 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu | Norma: KNR 2-31 0109-04, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m2 | 75.05 | -4 | -8.97 | -673.27
| KNR 231/407/5 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | Norma: KNR 2-31 0407-05, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach, | m | 125.083 | 1 | 13.19 | 1649.44
| KNR 202/1101/6 | Opaska z żwiru sortowanego o średnicy 8-16mm i gr 10cm | Norma: KNR 2-02 1101-06, ORGBUD wyd. spec. 1998 Zuzia: Konstrukcje budowlane, | m3 | 7.505 | 1 | 177.98 | 1335.74
| Rozdział | Tereny zielone
| Element | Element
| KNR 221/218/2 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | Norma: KNR 2-21 0218-02, Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Tereny zieleni, | m3 | 98.63 | 1 | 22.46 | 2214.78
| KNR 221/401/4 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem | Norma: KNR 2-21 0401-04, Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Tereny zieleni, | m2 | 986.3 | 1 | 2.74 | 2701.12
| KNR 221/702/1 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim | Norma: KNR 2-21 0702-01, Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Tereny zieleni, | m2 | 986.3 | 1 | 6.03 | 5951.11
| KNR 221/301/3 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m | Norma: KNR 2-21 0301-03, Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Tereny zieleni, | szt. | 6 | 1 | 99.02 | 594.14
| Rozdział | Mała architektura
| Element | Element
|  | Dostawa i montaz ławki o konstrukcji drewniano-stalowej o rozmiarach dł i głębokośc wysokośc 170x55x85 wysokośc głębokość siedziska 44x40 cm |  | szt | 6 | 1 | 246.23 | 1477.38
|  | Dostawa i montaz koszy na smieci pojemnośc 50l z blachy o stelażu o profilu prostokątnym |  | szt | 6 | 1 | 70.35 | 422.1
|  | Dostawa i montaz murku oporowego |  | m | 30.34 | 1 | 175.88 | 5336.2
| Rozdział | Roboty dodatkowe wynikające ze odpowiedzi na zapytania ofertowe
| Element | Element
|  | Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej-cienkowarstwowa gładka-okładziny klatki schodowej | BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2002 | m2 | 71.993 | 1 | 46.08 | 3317.17
|  | Zabezpieczenie p.pożarowe konstrukcji stalowych w budynku (farba Stal) |  | m2 | 1292 | 1 | 31.66 | 40904.72
|  | VAT | [6 empty] | 645813.04

## Zestawienie R
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
1 | robocizna | r-g | 43833.0538 |  | 350664.43
Wyburzenie
1 | robocizna | r-g | 8867.3811 | 8 | 70939.05
Roboty ziemne
1 | robocizna | r-g | 4692.6576 | 8 | 37541.26
Konsstrukcje żelbetowe-fundamenty
1 | robocizna | r-g | 1510.1055 | 8 | 12080.84
Słupy i filarki
1 | robocizna | r-g | 232.1574 | 8 | 1857.26
Belki i podciągi
1 | robocizna | r-g | 1425.6397 | 8 | 11405.12
Ściany żelbetowe
1 | robocizna | r-g | 701.1813 | 8 | 5609.45
Stropy
1 | robocizna | r-g | 2030.2389 | 8 | 16241.91
Schody
1 | robocizna | r-g | 233.4459 | 8 | 1867.57
Roboty murowe
1 | robocizna | r-g | 2347.4685 | 8 | 18779.75
Dach płaski
1 | robocizna | r-g | 176.6117 | 8 | 1412.89
Docieplenie istniejącego dachu
1 | robocizna | r-g | 226.5463 | 8 | 1812.37
Ślusarka
1 | robocizna | r-g | 2203.8396 | 8 | 17630.72
Stolarka
1 | robocizna | r-g | 136.4523 | 8 | 1091.62
Posadzki-parter
1 | robocizna | r-g | 1437.4137 | 8 | 11499.31
Posadzki-piętro
1 | robocizna | r-g | 1208.9242 | 8 | 9671.39
Balkon
1 | robocizna | r-g | 133.7829 | 8 | 1070.26
Wykończenie ścian
1 | robocizna | r-g | 6586.1806 | 8 | 52689.44
Sufity
1 | robocizna | r-g | 2613.0396 | 8 | 20904.32
Fasada
1 | robocizna | r-g | 4914.8125 | 8 | 39318.5
Wyposazenie budynku
Chodniki z kostki brukowej
1 | robocizna | r-g | 1405.1322 | 8 | 11241.06
Opaska żwirowa
1 | robocizna | r-g | 104.7197 | 8 | 837.76
Tereny zielone
1 | robocizna | r-g | 622.2848 | 8 | 4978.28
Mała architektura
Roboty dodatkowe wynikające ze odpowiedzi na zapytania ofertowe
1 | robocizna | r-g | 23.0378 | 8 | 184.3

## Zestawienie M
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość | Ilość inwestora | Wartość inwestora
1 | Asodur -FB żywica epoksydowa | kg | 744.2112 |  | 17593.15
2 | Asodur -FB żywica epoksydowa' | kg | 315.6346 |  | 7104.93
3 | Asodur -FB żywica epoksydowa'' | kg | 30.6226 |  | 723.92
4 | Asodur GMB-żywica epoksydowa | kg | 18.4037 |  | 336.6
5 | Asodur GMB-żywica epoksydowa' | kg | 189.6917 |  | 4670.21
6 | Asodur GMB-żywica epoksydowa'' | kg | 447.2599 |  | 7867.3
7 | azofoska | t | 0.0986 |  | 62.43
8 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II | m3 | 12.0152 |  | 5916.89
9 | bale iglaste obrzynane kl.II | m3 | 0.2673 |  | 125.99
10 | balustrady i pochwyty stalowe | m | 16.5 |  | 9286.2
11 | balustrady stalowa wypełniona płytami perforowanymi | m | 24.3 |  | 10257.03
12 | balustrady z wypełnieniem | m | 153.71 |  | 70288.51
13 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 199.1281 |  | 28017.32
14 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 399.7789 |  | 53438.45
15 | beton zwykły z kruszywa naturalnego B10 | m3 | 14.795 |  | 1769.48
16 | blacha powlekana płaska | m2 | 65.2699 |  | 2296.2
17 | blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm | kg | 35.507 |  | 112.56
18 | blachy stalowe czarne grube | kg | 45.483 |  | 223.78
19 | bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 | szt | 8473.5602 |  | 35758.42
20 | bramy stalowe systemowe | m2 | 21.6 |  | 15195.6
21 | cement 25 z dodatkami | t | 21.8329 |  | 6143.78
22 | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0.6625 |  | 186.43
23 | cienkowarstwowy tynk silikatowy | kg | 1583.6019 |  | 11702.82
24 | Dachotem Sl gr 18cm | m2 | 81.422 |  | 3723.43
25 | deska dachowa 3316 | m2 | 82.9024 |  | 3499.31
26 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 1.0944 |  | 461.95
27 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.0627 |  | 28.67
28 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m3 | 0.9888 |  | 486.93
29 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.4805 |  | 243.37
30 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.5792 |  | 285.23
31 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II | m3 | 0.192 |  | 87.8
32 | deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II | m3 | 6.6159 |  | 3025.32
33 | deszczułki posadzkowe parkiet dąb przemysłowy | m2 | 717.7144 |  | 32821.08
34 | drabiny stalowe | m | 6.5 |  | 1143.22
35 | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.0447 |  | 18.24
36 | drewno opałowe | kg | 17.1969 |  | 12.04
37 | drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych | szt | 6.3 |  | 531.85
38 | drzwi aluminiowe | m2 | 12.652 |  | 11570.89
39 | elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm | szt | 558.5312 |  | 390.97
40 | farba emulsyjna | dm3 | 211.5416 |  | 1190.98
41 | farba lateksowa | dm3 | 48.6464 |  | 547.76
42 | farba syntetyczna nawierzchniowa | dm3 | 445.8438 |  | 3762.93
43 | farba syntetyczna podkładowa | dm3 | 460.8144 |  | 4216.45
44 | folia kubełkowa | m2 | 452.98 |  | 1594.49
45 | folia polietylenowa dachowa 0,2 mm | m2 | 96.226 |  | 338.72
46 | gaz propan-butan | kg | 216.7122 |  | 305.56
47 | gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 38.1943 |  | 53.85
48 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 393.2323 |  | 2213.9
49 | kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm | m | 548.667 |  | 1541.75
50 | kątowniki równoramienne na progi drzwiowe | kg | 41.4066 |  | 174.73
51 | klamerki mocujące | szt | 2103.6158 |  | 2966.1
52 | klej winylowy | kg | 552.088 |  | 1943.35
53 | kołki rozporowe | szt | 423.2173 |  | 296.25
54 | kołki rozporowe plastikowe | szt | 3628.0412 |  | 2539.63
55 | kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara | m2 | 814.266 |  | 37236.38
56 | kosz na śmieci | szt | 6 |  | 422.1
57 | krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0.4367 |  | 245.78
58 | kruszywo lekkie Keramzyt | m3 | 15.6922 |  | 2428.68
59 | kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny | m | 713.4641 |  | 1505.41
60 | kształtowniki z blachy - profil główny | m | 625.2005 |  | 1319.17
61 | kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 120 cm | m | 1250.401 |  | 1763.07
62 | kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm | m | 625.2005 |  | 1756.81
63 | lakier chemoutwardzalny na drewno | dm3 | 241.5385 |  | 5946.68
64 | listwy maskujące | m | 32.2626 |  | 90.66
65 | listwy przyścienne z drewna liściastego | m | 800.5276 |  | 2249.48
66 | lustra | m2 | 10.525 |  | 2591.57
67 | ławka 1 | szt | 6 |  | 1477.38
68 | łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe) | szt | 2408.52 |  | 264.94
69 | łączniki rozporowe kpl. | szt | 288.4846 |  | 201.94
70 | łączniki rozporowe kpl. | szt | 1625.5213 |  | 1137.86
71 | masa asfaltowa | kg | 2.1119 |  | 5.93
72 | masa asfaltowa izolacyjna | kg | 7.6934 |  | 16.23
73 | masa szpachlowa - sucha mieszanka | kg | 130.1009 |  | 183.44
74 | mata stalowa | m2 | 1946.3405 |  | 5469.21
75 | membrana Protoan SE | m2 | 1550.0537 |  | 26164.91
76 | mieszanka betonowa | m3 | 87.1215 |  | 11032.2
77 | montaż murku oporowego | m | 30.34 |  | 5336.2
78 | nasiona traw | kg | 21.6986 |  | 106.76
79 | obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 422.3647 |  | 3564.75
80 | okna aluminiowe | m2 | 4.903 |  | 2759.41
81 | ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie | szt | 55 |  | 7738.5
82 | papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie z włókien poliestrowych | m2 | 106.5888 |  | 899.61
83 | papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie z włókien poliestrowych, z wkładką z taśmy miedzianej | m2 | 106.5888 |  | 1124.51
84 | pianka poliuretanowa | kg | 40.9159 |  | 515.13
85 | piasek | m3 | 2.2775 |  | 72.1
86 | piasek do betonów zwykły | m3 | 48.9334 |  | 1549.23
87 | piasek kwarcowy suszony Quarzsand 01-0.4 | kg | 1099.8195 |  | 4641.24
88 | piasek kwarcowy suszony Quarzsand 01-0.4' | kg | 466.455 |  | 1968.44
89 | piasek kwarcowy suszony Quarzsand 01-0.4'' | kg | 45.255 |  | 190.98
90 | piasek uszlachetniony | m3 | 63.3052 |  | 2672.11
91 | płynna folia uszczelniająca Superflex 1 | kg | 267.776 |  | 1695.02
92 | płyta z wełny mineralnej Paroc GRS 20 | m2 | 432.39 |  | 18251.18
93 | płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm | szt | 10868.0012 |  | 45862.97
94 | płyty dekoracyjne aluminiowe | szt | 1743.5418 |  | 6137.27
95 | płyty fasadowe | m2 | 909.66 |  | 255978.32
96 | płyty gipsowo-kartonowe Rigips | m2 | 388.4171 |  | 1639.12
97 | płyty pomostowe robocze | m2 | 14.208 |  | 149.89
98 | płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe | m2 | 620.1939 |  | 4800.3
99 | płyty z wełny mineralnej | m2 | 197.9796 |  | 2785.57
100 | płyty z wełny mineralnej gr 5 cm Stropoterm | m2 | 1745.415 |  | 31923.64
101 | płyty z wełny mineralnej Gruntoterm gr 100mm gęstość 150kg/m3 | m2 | 961.044 |  | 30426.65
102 | płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm-Ecosphon Focus Ds | szt | 2103.6158 |  | 8877.26
103 | podkład tynkarski | kg | 192.6816 |  | 947.99
104 | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 2492.1903 |  | 21034.09
105 | pospółka | m3 | 97.7918 |  | 3096.09
106 | pospółka do betonów zwykłych | m3 | 593.1014 |  | 18777.59
107 | praca rusztowania | mg | 230.357 |  | 2269.02
108 | prefabrykaty zbrojarskie | t | 35.093 |  | 44438.27
109 | preparat gruntujący Dekoral Aquagrunt | dm3 | 959.4594 |  | 6073.38
110 | pręty mocujące | szt | 411.8968 |  | 288.33
111 | pręty żebrowane 8-14 mm | t | 18.362 |  | 23251.8
112 | profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych | m | 2109.3198 |  | 5927.19
113 | profile CW | m | 346.9357 |  | 1221.21
114 | profile UW | m | 133.8719 |  | 376.18
115 | rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego przeznaczenia - czarne | m | 186.1884 |  | 655.39
116 | siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej | m2 | 662.343 |  | 702.08
117 | silikon | kg | 52.4352 |  | 442.55
118 | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne | m2 | 93.075 |  | 22917.86
119 | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' | m2 | 8.4 |  | 5909.4
120 | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0.3846 |  | 11.36
121 | sprężyny przyścienne | szt | 1213.6245 |  | 1711.21
122 | szpachlówka olejno-żywiczna | dm3 | 2420.5622 |  | 5107.39
123 | szyby dzwienkoakustyczne | m2 | 92.764 |  | 97889.21
124 | szyby dzwięnkoakustyczne 2 | m2 | 23.267 |  | 24552.5
125 | ścianki łazienkowe | m2 | 17.43 |  | 8583.4
126 | ślusarka zew nieotwierana | m2 | 6.493 |  | 5938.17
127 | ślusarka zew otwierana | m2 | 453.603 |  | 398889.41
128 | tapeta z włókna szklanego | m2 | 184.096 |  | 776.89
129 | taśma spoinowa | m | 279.057 |  | 39.07
130 | taśma uszczelniająca | m | 191.5688 |  | 431.03
131 | uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 2.8578 |  | 6.03
132 | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt | 16.84 |  | 53.38
133 | utylizacja gruzu | t | 2320.528 |  | 65299.66
134 | wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych | szt | 408.4521 |  | 285.92
135 | winda | szt | 1 |  | 85890
136 | wkręty | szt | 3077.1686 |  | 123.09
137 | wkręty samogwintujące typu SW do blach | szt | 1241.0511 |  | 297.85
138 | woda | m3 | 1.3849 |  | 5.84
139 | woda | m3 | 490.8402 |  | 2071.35
140 | woda | m3 | 17.5626 |  | 74.11
141 | zabezpieczenie p.pożarowe | m2 | 1292 |  | 40904.72
142 | zaprawa | m3 | 38.7819 |  | 5456.61
143 | zaprawa cementowa M 12 | m3 | 4.8258 |  | 543.19
144 | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.1258 |  | 15.57
145 | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 | 95.3268 |  | 11936.82
146 | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 | 10.4271 |  | 1320.38
147 | zaprawa gruntująca Uni-grunt | kg | 120.426 |  | 297.45
148 | zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) | kg | 5057.892 |  | 2124.31
149 | zaprawa wapienna M 4 | m3 | 12.6315 |  | 1483.95
150 | zawiesia do kształtowników | szt | 411.8968 |  | 131.81
151 | złożenie ziemi | m3 | 469.63 |  | 8260.79
152 | żwir do betonów zwykłych | m3 | 67.5451 |  | 2851.08
153 | żwir sortowany | m3 | 7.9553 |  | 721.94
| Pomocnicze: |  |  |  | 21155.66
Wyburzenie
1 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II | m3 | 12.0152 | 492.45 | 5916.89
2 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m3 | 0.9888 | 492.45 | 486.93
3 | deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II | m3 | 6.6159 | 457.28 | 3025.32
4 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 352.8465 | 5.63 | 1986.53
5 | utylizacja gruzu | t | 2320.528 | 28.14 | 65299.66
| Pomocnicze: |  | 1 | 57.09 | 57.09
Roboty ziemne
1 | pospółka do betonów zwykłych | m3 | 593.1014 | 31.66 | 18777.59
2 | złożenie ziemi | m3 | 469.63 | 17.59 | 8260.79
| Pomocnicze: |  | 1 | 281.66 | 281.66
Konsstrukcje żelbetowe-fundamenty
1 | bale iglaste obrzynane kl.II | m3 | 0.0139 | 471.35 | 6.55
2 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 98.6065 | 133.67 | 13180.73
3 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 185.8018 | 140.7 | 26142.31
4 | beton zwykły z kruszywa naturalnego B10 | m3 | 7.1709 | 119.6 | 857.64
5 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.0521 | 457.28 | 23.82
6 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.3661 | 422.1 | 154.53
7 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.1831 | 492.45 | 90.17
8 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.0956 | 506.52 | 48.42
9 | folia kubełkowa | m2 | 452.98 | 3.52 | 1594.49
10 | gaz propan-butan | kg | 75.9232 | 1.41 | 107.05
11 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 3.6611 | 5.63 | 20.61
12 | płyta z wełny mineralnej Paroc GRS 20 | m2 | 432.39 | 42.21 | 18251.18
13 | płyty z wełny mineralnej Gruntoterm gr 100mm gęstość 150kg/m3 | m2 | 961.044 | 31.66 | 30426.65
14 | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 873.1168 | 8.44 | 7369.11
15 | prefabrykaty zbrojarskie | t | 18.258 | 1266.3 | 23120.11
16 | rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego przeznaczenia - czarne | m | 33.4712 | 3.52 | 117.82
| Pomocnicze: |  | 1 | 1986.01 | 1986.01
Słupy i filarki
1 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 8.2916 | 133.67 | 1108.34
2 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 1.0812 | 140.7 | 152.12
3 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.1473 | 422.1 | 62.18
4 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.2173 | 492.45 | 107.01
5 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 4.028 | 5.63 | 22.68
6 | prefabrykaty zbrojarskie | t | 0.975 | 1266.3 | 1234.64
| Pomocnicze: |  | 1 | 43.63 | 43.63
Belki i podciągi
1 | bale iglaste obrzynane kl.II | m3 | 0.2534 | 471.35 | 119.44
2 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 56.6528 | 133.67 | 7572.78
3 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.2475 | 506.52 | 125.36
4 | prefabrykaty zbrojarskie | t | 9.416 | 1266.3 | 11923.48
5 | rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego przeznaczenia - czarne | m | 127.8605 | 3.52 | 450.07
| Pomocnicze: |  | 1 | 361.35 | 361.35
Ściany żelbetowe
1 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 50.9266 | 133.67 | 6807.36
2 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.0106 | 457.28 | 4.85
3 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.085 | 506.52 | 43.05
4 | prefabrykaty zbrojarskie | t | 5.436 | 1266.3 | 6883.61
5 | rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego przeznaczenia - czarne | m | 24.8567 | 3.52 | 87.5
| Pomocnicze: |  | 1 | 241.81 | 241.81
Stropy
1 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 185.3014 | 133.67 | 24769.24
2 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.0524 | 506.52 | 26.54
3 | pręty żebrowane 8-14 mm | t | 18.362 | 1266.3 | 23251.8
| Pomocnicze: |  | 1 | 720.72 | 720.72
Schody
1 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 12.2451 | 140.7 | 1722.89
2 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.581 | 422.1 | 245.24
3 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.1788 | 492.45 | 88.05
4 | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.0447 | 408.03 | 18.24
5 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 22.345 | 5.63 | 125.8
6 | prefabrykaty zbrojarskie | t | 1.008 | 1266.3 | 1276.43
| Pomocnicze: |  | 1 | 55.98 | 55.98
Roboty murowe
1 | bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 | szt | 8473.5602 | 4.22 | 35758.42
2 | płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm | szt | 10868.0012 | 4.22 | 45862.97
3 | zaprawa | m3 | 38.7819 | 140.7 | 5456.61
| Pomocnicze: |  | 1 | 1306.17 | 1306.17
Dach płaski
1 | beton zwykły z kruszywa naturalnego B10 | m3 | 7.6241 | 119.6 | 911.84
2 | Dachotem Sl gr 18cm | m2 | 81.422 | 45.73 | 3723.43
3 | deska dachowa 3316 | m2 | 82.9024 | 42.21 | 3499.31
4 | folia polietylenowa dachowa 0,2 mm | m2 | 96.226 | 3.52 | 338.72
5 | gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 38.1943 | 1.41 | 53.85
6 | kruszywo lekkie Keramzyt | m3 | 15.6922 | 154.77 | 2428.68
7 | papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie z włókien poliestrowych | m2 | 106.5888 | 8.44 | 899.61
8 | papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie z włókien poliestrowych, z wkładką z taśmy miedzianej | m2 | 106.5888 | 10.55 | 1124.51
| Pomocnicze: |  | 1 | 158.59 | 158.59
Docieplenie istniejącego dachu
1 | membrana Protoan SE | m2 | 1550.0537 | 16.88 | 26164.91
| Pomocnicze: |  | 1 | 392.47 | 392.47
Ślusarka
1 | balustrady i pochwyty stalowe | m | 16.5 | 562.8 | 9286.2
2 | bramy stalowe systemowe | m2 | 21.6 | 703.5 | 15195.6
3 | drzwi aluminiowe | m2 | 12.652 | 914.55 | 11570.89
4 | kołki rozporowe | szt | 93.2173 | 0.7 | 65.25
5 | kołki rozporowe plastikowe | szt | 2079.581 | 0.7 | 1455.71
6 | listwy maskujące | m | 32.2626 | 2.81 | 90.66
7 | okna aluminiowe | m2 | 4.903 | 562.8 | 2759.41
8 | pianka poliuretanowa | kg | 40.9159 | 12.59 | 515.13
9 | silikon | kg | 52.4352 | 8.44 | 442.55
10 | szyby dzwienkoakustyczne | m2 | 92.764 | 1055.25 | 97889.21
11 | szyby dzwięnkoakustyczne 2 | m2 | 23.267 | 1055.25 | 24552.5
12 | ślusarka zew nieotwierana | m2 | 6.493 | 914.55 | 5938.17
13 | ślusarka zew otwierana | m2 | 453.603 | 879.38 | 398889.41
14 | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.0165 | 123.82 | 2.04
| Pomocnicze: |  | 1 | 402.12 | 402.12
Stolarka
1 | kołki rozporowe | szt | 330 | 0.7 | 231
2 | ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie | szt | 55 | 140.7 | 7738.5
3 | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne | m2 | 93.075 | 246.23 | 22917.86
4 | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' | m2 | 8.4 | 703.5 | 5909.4
Posadzki-parter
1 | Asodur -FB żywica epoksydowa | kg | 671.1383 | 23.64 | 15865.71
2 | Asodur GMB-żywica epoksydowa'' | kg | 403.3442 | 17.59 | 7094.82
3 | cement 25 z dodatkami | t | 13.605 | 281.4 | 3828.45
4 | deszczułki posadzkowe parkiet dąb przemysłowy | m2 | 303.5032 | 45.73 | 13879.2
5 | gaz propan-butan | kg | 95.305 | 1.41 | 134.38
6 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 4.3775 | 5.63 | 24.65
7 | kątowniki równoramienne na progi drzwiowe | kg | 17.5098 | 4.22 | 73.89
8 | klej winylowy | kg | 233.464 | 3.52 | 821.79
9 | lakier chemoutwardzalny na drewno | dm3 | 102.1405 | 24.62 | 2514.7
10 | listwy przyścienne z drewna liściastego | m | 338.5228 | 2.81 | 951.25
11 | mata stalowa | m2 | 1096.0075 | 2.81 | 3079.78
12 | piasek do betonów zwykły | m3 | 30.4817 | 31.66 | 965.05
13 | piasek kwarcowy suszony Quarzsand 01-0.4 | kg | 991.83 | 4.22 | 4185.52
14 | płyty z wełny mineralnej gr 5 cm Stropoterm | m2 | 1000.7025 | 18.29 | 18302.85
15 | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 1096.0075 | 8.44 | 9250.3
16 | żwir do betonów zwykłych | m3 | 42.0224 | 42.21 | 1773.77
| Pomocnicze: |  | 1 | 1105.46 | 1105.46
Posadzki-piętro
1 | Asodur -FB żywica epoksydowa' | kg | 315.6346 | 22.51 | 7104.93
2 | Asodur GMB-żywica epoksydowa' | kg | 189.6917 | 24.62 | 4670.21
3 | cement 25 z dodatkami | t | 8.1283 | 281.4 | 2287.3
4 | deszczułki posadzkowe parkiet dąb przemysłowy | m2 | 414.2112 | 45.73 | 18941.88
5 | gaz propan-butan | kg | 45.484 | 1.41 | 64.13
6 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 5.9742 | 5.63 | 33.63
7 | kątowniki równoramienne na progi drzwiowe | kg | 23.8968 | 4.22 | 100.84
8 | klej winylowy | kg | 318.624 | 3.52 | 1121.56
9 | lakier chemoutwardzalny na drewno | dm3 | 139.398 | 24.62 | 3431.98
10 | listwy przyścienne z drewna liściastego | m | 462.0048 | 2.81 | 1298.23
11 | mata stalowa | m2 | 815.6375 | 2.81 | 2291.94
12 | piasek do betonów zwykły | m3 | 18.4517 | 31.66 | 584.18
13 | piasek kwarcowy suszony Quarzsand 01-0.4' | kg | 466.455 | 4.22 | 1968.44
14 | płyty z wełny mineralnej gr 5 cm Stropoterm | m2 | 744.7125 | 18.29 | 13620.79
15 | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 523.066 | 8.44 | 4414.68
16 | żwir do betonów zwykłych | m3 | 25.5227 | 42.21 | 1077.31
| Pomocnicze: |  | 1 | 876.47 | 876.47
Balkon
1 | Asodur -FB żywica epoksydowa'' | kg | 30.6226 | 23.64 | 723.92
2 | Asodur GMB-żywica epoksydowa | kg | 18.4037 | 18.29 | 336.6
3 | cement 25 z dodatkami | t | 0.0996 | 281.4 | 28.03
4 | drewno opałowe | kg | 17.1969 | 0.7 | 12.04
5 | masa asfaltowa | kg | 2.1119 | 2.81 | 5.93
6 | masa asfaltowa izolacyjna | kg | 7.6934 | 2.11 | 16.23
7 | mata stalowa | m2 | 34.6955 | 2.81 | 97.49
8 | piasek kwarcowy suszony Quarzsand 01-0.4'' | kg | 45.255 | 4.22 | 190.98
9 | zaprawa cementowa M 12 | m3 | 4.8258 | 112.56 | 543.19
| Pomocnicze: |  | 1 | 23.06 | 23.06
Wykończenie ścian
1 | farba lateksowa | dm3 | 48.6464 | 11.26 | 547.76
2 | farba syntetyczna nawierzchniowa | dm3 | 415.6204 | 8.44 | 3507.84
3 | farba syntetyczna podkładowa | dm3 | 429.5761 | 9.15 | 3930.62
4 | lustra | m2 | 10.525 | 246.23 | 2591.57
5 | łączniki rozporowe kpl. | szt | 288.4846 | 0.7 | 201.94
6 | masa szpachlowa - sucha mieszanka | kg | 130.1009 | 1.41 | 183.44
7 | płynna folia uszczelniająca Superflex 1 | kg | 267.776 | 6.33 | 1695.02
8 | płyty gipsowo-kartonowe Rigips | m2 | 388.4171 | 4.22 | 1639.12
9 | płyty z wełny mineralnej | m2 | 197.9796 | 14.07 | 2785.57
10 | preparat gruntujący Dekoral Aquagrunt | dm3 | 959.4594 | 6.33 | 6073.38
11 | profile CW | m | 346.9357 | 3.52 | 1221.21
12 | profile UW | m | 133.8719 | 2.81 | 376.18
13 | szpachlówka olejno-żywiczna | dm3 | 2256.474 | 2.11 | 4761.16
14 | ścianki łazienkowe | m2 | 17.43 | 492.45 | 8583.4
15 | tapeta z włókna szklanego | m2 | 184.096 | 4.22 | 776.89
16 | taśma spoinowa | m | 279.057 | 0.14 | 39.07
17 | taśma uszczelniająca | m | 191.5688 | 2.25 | 431.03
18 | wkręty | szt | 3077.1686 | 0.04 | 123.09
19 | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 | 89.8403 | 125.22 | 11249.8
20 | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 | 9.1585 | 126.63 | 1159.74
21 | zaprawa wapienna M 4 | m3 | 11.7752 | 117.48 | 1383.35
| Pomocnicze: |  | 1 | 612.49 | 612.49
Sufity
1 | farba emulsyjna | dm3 | 211.5416 | 5.63 | 1190.98
2 | farba syntetyczna nawierzchniowa | dm3 | 30.2234 | 8.44 | 255.09
3 | farba syntetyczna podkładowa | dm3 | 31.2383 | 9.15 | 285.83
4 | kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm | m | 548.667 | 2.81 | 1541.75
5 | klamerki mocujące | szt | 2103.6158 | 1.41 | 2966.1
6 | kołki rozporowe plastikowe | szt | 1548.4602 | 0.7 | 1083.92
7 | kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny | m | 713.4641 | 2.11 | 1505.41
8 | kształtowniki z blachy - profil główny | m | 625.2005 | 2.11 | 1319.17
9 | kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 120 cm | m | 1250.401 | 1.41 | 1763.07
10 | kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm | m | 625.2005 | 2.81 | 1756.81
11 | łączniki rozporowe kpl. | szt | 1625.5213 | 0.7 | 1137.86
12 | płyty dekoracyjne aluminiowe | szt | 1743.5418 | 3.52 | 6137.27
13 | płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm-Ecosphon Focus Ds | szt | 2103.6158 | 4.22 | 8877.26
14 | pręty mocujące | szt | 411.8968 | 0.7 | 288.33
15 | profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych | m | 2109.3198 | 2.81 | 5927.19
16 | sprężyny przyścienne | szt | 1213.6245 | 1.41 | 1711.21
17 | szpachlówka olejno-żywiczna | dm3 | 164.0882 | 2.11 | 346.23
18 | wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych | szt | 408.4521 | 0.7 | 285.92
19 | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 | 5.4865 | 125.22 | 687.02
20 | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 | 1.2686 | 126.63 | 160.64
21 | zaprawa wapienna M 4 | m3 | 0.8563 | 117.48 | 100.6
22 | zawiesia do kształtowników | szt | 411.8968 | 0.32 | 131.81
| Pomocnicze: |  | 1 | 591.89 | 591.89
Fasada
1 | balustrady stalowa wypełniona płytami perforowanymi | m | 24.3 | 422.1 | 10257.03
2 | balustrady z wypełnieniem | m | 153.71 | 457.28 | 70288.51
3 | blacha powlekana płaska | m2 | 65.2699 | 35.18 | 2296.2
4 | blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm | kg | 35.507 | 3.17 | 112.56
5 | blachy stalowe czarne grube | kg | 45.483 | 4.92 | 223.78
6 | cienkowarstwowy tynk silikatowy | kg | 1583.6019 | 7.39 | 11702.82
7 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II | m3 | 0.192 | 457.28 | 87.8
8 | drabiny stalowe | m | 6.5 | 175.88 | 1143.22
9 | elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm | szt | 558.5312 | 0.7 | 390.97
10 | łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe) | szt | 2408.52 | 0.11 | 264.94
11 | płyty fasadowe | m2 | 909.66 | 281.4 | 255978.32
12 | płyty pomostowe robocze | m2 | 14.208 | 10.55 | 149.89
13 | płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe | m2 | 620.1939 | 7.74 | 4800.3
14 | podkład tynkarski | kg | 192.6816 | 4.92 | 947.99
15 | praca rusztowania | mg | 230.357 | 9.85 | 2269.02
16 | siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej | m2 | 662.343 | 1.06 | 702.08
17 | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0.3846 | 29.55 | 11.36
18 | uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 2.8578 | 2.11 | 6.03
19 | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt | 16.84 | 3.17 | 53.38
20 | wkręty samogwintujące typu SW do blach | szt | 1241.0511 | 0.24 | 297.85
21 | woda | m3 | 1.3849 | 4.22 | 5.84
22 | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.1093 | 123.82 | 13.53
23 | zaprawa gruntująca Uni-grunt | kg | 120.426 | 2.47 | 297.45
24 | zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) | kg | 5057.892 | 0.42 | 2124.31
| Pomocnicze: |  | 1 | 11782.14 | 11782.14
Wyposazenie budynku
1 | winda | szt | 1 | 85890 | 85890
Chodniki z kostki brukowej
1 | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0.4624 | 281.4 | 130.12
2 | kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara | m2 | 814.266 | 45.73 | 37236.38
3 | krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0.3992 | 562.8 | 224.67
4 | mieszanka betonowa (-Mp) | m3 | 81.0274 | 126.63 | 10260.5
5 | obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 294.78 | 8.44 | 2487.94
6 | piasek | m3 | 1.5895 | 31.66 | 50.32
7 | piasek uszlachetniony | m3 | 63.3052 | 42.21 | 2672.11
8 | pospółka | m3 | 97.7918 | 31.66 | 3096.09
9 | woda | m3 | 16.3706 | 4.22 | 69.08
10 | woda | m3 | 17.5626 | 4.22 | 74.11
| Pomocnicze: |  | 1 | 110.26 | 110.26
Opaska żwirowa
1 | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0.2001 | 281.4 | 56.31
2 | krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0.0375 | 562.8 | 21.11
3 | mieszanka betonowa (-Mp) | m3 | 6.0941 | 126.63 | 771.7
4 | obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 127.5847 | 8.44 | 1076.81
5 | piasek | m3 | 0.688 | 31.66 | 21.78
6 | woda | m3 | 0.9256 | 4.22 | 3.91
7 | żwir sortowany | m3 | 7.9553 | 90.75 | 721.94
| Pomocnicze: |  | 1 | 16.73 | 16.73
Tereny zielone
1 | azofoska | t | 0.0986 | 633.15 | 62.43
2 | drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych | szt | 6.3 | 84.42 | 531.85
3 | nasiona traw | kg | 21.6986 | 4.92 | 106.76
4 | woda | m3 | 473.544 | 4.22 | 1998.36
Mała architektura
1 | kosz na śmieci | szt | 6 | 70.35 | 422.1
2 | ławka 1 | szt | 6 | 246.23 | 1477.38
3 | montaż murku oporowego | m | 30.34 | 175.88 | 5336.2
Roboty dodatkowe wynikające ze odpowiedzi na zapytania ofertowe
1 | Asodur -FB żywica epoksydowa | kg | 73.0729 | 23.64 | 1727.44
2 | Asodur GMB-żywica epoksydowa'' | kg | 43.9157 | 17.59 | 772.48
3 | piasek kwarcowy suszony Quarzsand 01-0.4 | kg | 107.9895 | 4.22 | 455.72
4 | zabezpieczenie p.pożarowe | m2 | 1292 | 31.66 | 40904.72
| Pomocnicze: |  | 1 | 29.56 | 29.56

## Zestawienie S
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
1 | "Miksokret" 28 kW | m-g | 187.1636 |  | 2807.45
2 | deskowanie systemowe drobnowymiarowe | m-g | 1164.2045 |  | 2328.42
3 | giętarka do prętów | m-g | 86.4096 |  | 172.82
4 | koparka gąsienicowa 0.25 m3 | m-g | 37.4103 |  | 2992.82
5 | mechaniczny pomost roboczy | m-g | 263.8014 |  | 9233.05
6 | nożyce do prętów | m-g | 104.4116 |  | 208.82
7 | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 14.8331 |  | 1779.97
8 | pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h | m-g | 31.649 |  | 3797.88
9 | praca deskowań | m2 | 0.919 |  | 1838
10 | praca deskowań 2 | m2 | 5.977 |  | 11954
11 | praca deskowań 3 | m2 | 1.113 |  | 2226
12 | praca deskowań 4 | m2 | 5.892 |  | 11784
13 | praca deskowań 5 | m2 | 5.311 |  | 10622
14 | praca deskowań 6 | m2 | 8.74 |  | 17480
15 | prościarka do prętów | m-g | 77.4086 |  | 154.82
16 | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 1.2773 |  | 127.73
17 | rusztowania rurowe | m-g | 159.36 |  | 1912.32
18 | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 430.9325 |  | 28010.61
19 | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 1862.2235 |  | 111733.41
20 | spawarka | m-g | 269.2594 |  | 807.78
21 | spawarka elektryczna wirująca 300 A | m-g | 38.6147 |  | 115.85
22 | środek transportowy | m-g | 137.088 |  | 7539.84
23 | środek transportowy | m-g | 5.0909 |  | 280
24 | środek transportowy | m-g | 74.7734 |  | 4112.55
25 | środek transportowy | m-g | 15.1651 |  | 834.08
26 | środek transportowy | m-g | 0.3012 |  | 16.57
27 | tor pod żuraw wieżowy | m-g | 2.2268 |  | 367.42
28 | ubijak spalinowy 200 kg | m-g | 91.8671 |  | 1378.01
29 | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t | m-g | 36.8691 |  | 4424.3
30 | walec statyczny samojezdny 10 t | m-g | 11.3359 |  | 1360.31
31 | wibrator powierzchniowy | m-g | 103.779 |  | 415.12
32 | wyciąg | m-g | 642.1208 |  | 3210.61
33 | wyciąg | m-g | 1.0744 |  | 5.38
34 | żuraw samochodowy | m-g | 105.5485 |  | 8443.88
35 | żuraw wieżowy torowy | m-g | 2.2825 |  | 356.07
Wyburzenie
1 | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 1862.2235 | 60 | 111733.41
Roboty ziemne
1 | koparka gąsienicowa 0.25 m3 | m-g | 37.4103 | 80 | 2992.82
2 | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 430.9325 | 65 | 28010.61
3 | ubijak spalinowy 200 kg | m-g | 91.8671 | 15 | 1378.01
Konsstrukcje żelbetowe-fundamenty
1 | deskowanie systemowe drobnowymiarowe | m-g | 189.6447 | 2 | 379.29
2 | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 11.6796 | 120 | 1401.55
3 | pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h | m-g | 7.1375 | 120 | 856.5
4 | praca deskowań | m2 | 0.919 | 2000 | 1838
5 | praca deskowań 2 | m2 | 5.977 | 2000 | 11954
6 | środek transportowy | m-g | 2.2777 | 55 | 125.27
7 | środek transportowy | m-g | 9.9766 | 55 | 548.71
8 | wyciąg | m-g | 16.7385 | 5 | 83.69
9 | żuraw samochodowy | m-g | 12.262 | 80 | 980.96
Słupy i filarki
1 | deskowanie systemowe drobnowymiarowe | m-g | 46.3183 | 2 | 92.64
2 | pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h | m-g | 0.6503 | 120 | 78.04
3 | praca deskowań 3 | m2 | 1.113 | 2000 | 2226
4 | środek transportowy | m-g | 0.1802 | 55 | 9.91
5 | tor pod żuraw wieżowy | m-g | 2.2268 | 165 | 367.42
6 | wyciąg | m-g | 3.7654 | 5 | 18.83
7 | żuraw wieżowy torowy | m-g | 2.2825 | 156 | 356.07
Belki i podciągi
1 | deskowanie systemowe drobnowymiarowe | m-g | 352.353 | 2 | 704.71
2 | pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h | m-g | 4.2212 | 120 | 506.54
3 | praca deskowań 4 | m2 | 5.892 | 2000 | 11784
4 | wyciąg | m-g | 6.7795 | 5 | 33.9
5 | żuraw samochodowy | m-g | 19.2675 | 80 | 1541.4
Ściany żelbetowe
1 | deskowanie systemowe drobnowymiarowe | m-g | 147.653 | 2 | 295.31
2 | pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h | m-g | 4.7432 | 120 | 569.18
3 | praca deskowań 5 | m2 | 5.311 | 2000 | 10622
4 | wyciąg | m-g | 3.8052 | 5 | 19.03
5 | żuraw samochodowy | m-g | 10.2507 | 80 | 820.06
Stropy
1 | deskowanie systemowe drobnowymiarowe | m-g | 428.2355 | 2 | 856.47
2 | giętarka do prętów | m-g | 86.4096 | 2 | 172.82
3 | nożyce do prętów | m-g | 104.4116 | 2 | 208.82
4 | pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h | m-g | 14.8968 | 120 | 1787.62
5 | praca deskowań 6 | m2 | 8.74 | 2000 | 17480
6 | prościarka do prętów | m-g | 77.4086 | 2 | 154.82
7 | środek transportowy | m-g | 28.8032 | 55 | 1584.18
8 | wyciąg | m-g | 14.4016 | 5 | 72.01
9 | żuraw samochodowy | m-g | 15.5563 | 80 | 1244.5
Schody
1 | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 2.4133 | 120 | 289.6
2 | środek transportowy | m-g | 0.8938 | 55 | 49.16
3 | wyciąg | m-g | 11.438 | 5 | 57.19
Roboty murowe
1 | wyciąg | m-g | 263.194 | 5 | 1315.97
Dach płaski
1 | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 0.7402 | 120 | 88.82
2 | środek transportowy | m-g | 0.6069 | 55 | 33.38
3 | wyciąg | m-g | 19.5264 | 5 | 97.63
Docieplenie istniejącego dachu
1 | środek transportowy | m-g | 5.9617 | 55 | 327.89
2 | wyciąg | m-g | 3.577 | 5 | 17.89
Ślusarka
1 | spawarka elektryczna wirująca 300 A | m-g | 16.782 | 3 | 50.35
2 | środek transportowy | m-g | 31.2982 | 55 | 1721.4
3 | środek transportowy | m-g | 1.245 | 55 | 68.48
4 | wyciąg | m-g | 20.2899 | 5 | 101.45
Stolarka
1 | wyciąg | m-g | 6.259 | 5 | 31.3
Posadzki-parter
1 | "Miksokret" 28 kW | m-g | 116.464 | 15 | 1746.96
2 | środek transportowy | m-g | 2.8592 | 55 | 157.26
3 | środek transportowy | m-g | 15.3161 | 55 | 842.39
4 | wyciąg | m-g | 12.7151 | 5 | 63.58
5 | wyciąg | m-g | 0.6612 | 5 | 3.31
Posadzki-piętro
1 | "Miksokret" 28 kW | m-g | 70.6996 | 15 | 1060.49
2 | środek transportowy | m-g | 1.3645 | 55 | 75.05
3 | środek transportowy | m-g | 14.0422 | 55 | 772.32
4 | wyciąg | m-g | 10.4568 | 5 | 52.28
5 | wyciąg | m-g | 0.311 | 5 | 1.56
Balkon
1 | środek transportowy | m-g | 0.2173 | 55 | 11.95
2 | wyciąg | m-g | 7.0945 | 5 | 35.47
3 | wyciąg | m-g | 0.0302 | 5 | 0.15
Wykończenie ścian
1 | środek transportowy | m-g | 0.3012 | 55 | 16.57
2 | środek transportowy | m-g | 5.0909 | 55 | 280
3 | środek transportowy | m-g | 1.3084 | 55 | 71.96
4 | środek transportowy | m-g | 1.6781 | 55 | 92.3
5 | wyciąg | m-g | 173.8137 | 5 | 869.07
Sufity
1 | środek transportowy | m-g | 24.6291 | 55 | 1354.6
2 | środek transportowy | m-g | 7.3553 | 55 | 404.54
3 | wyciąg | m-g | 37.5687 | 5 | 187.84
Fasada
1 | mechaniczny pomost roboczy | m-g | 263.8014 | 35 | 9233.05
2 | rusztowania rurowe | m-g | 159.36 | 12 | 1912.32
3 | spawarka | m-g | 269.2594 | 3 | 807.78
4 | spawarka elektryczna wirująca 300 A | m-g | 21.8327 | 3 | 65.5
5 | środek transportowy | m-g | 74.5921 | 55 | 4102.57
6 | środek transportowy | m-g | 2.3489 | 55 | 129.19
7 | wyciąg | m-g | 22.2168 | 5 | 111.08
8 | żuraw samochodowy | m-g | 48.212 | 80 | 3856.96
Wyposazenie budynku
Chodniki z kostki brukowej
1 | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 1.2773 | 100 | 127.73
2 | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t | m-g | 34.1673 | 120 | 4100.08
3 | walec statyczny samojezdny 10 t | m-g | 11.3359 | 120 | 1360.31
4 | wibrator powierzchniowy | m-g | 103.779 | 4 | 415.12
Opaska żwirowa
1 | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t | m-g | 2.7018 | 120 | 324.22
2 | wyciąg | m-g | 8.4807 | 5 | 42.4
Tereny zielone
Mała architektura
Roboty dodatkowe wynikające ze odpowiedzi na zapytania ofertowe
1 | środek transportowy | m-g | 0.072 | 55 | 3.96
2 | wyciąg | m-g | 0.072 | 5 | 0.36