## harmonogram realizacji _akt.11
Harmonogram Realizacji Projektu Nr POIS.13.01.00-00-055/08 Tytuł: Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw AGH
R E A L I Z A C J A **
Nr Zadania (kontraktu/obiektu/elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Rodzaj pozycji (kwalifikowana/ niekwalifikowana) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Wartość zakładana ogółem* | Początek | Koniec | Czas realizacji (w m-cach) | Faza Wstępna (w zł) (Przygotowanie dokumentów przetargowych, postępowanie przetargowe) | [5 empty] | Faza realizacji (w zł) (Projektowanie/Wykonawstwo) | [13 empty] | Faza końcowa (w zł) (Odbiory, rozliczenia, usuwanie wad i usterek)
[7 empty] | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012
[7 empty] | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
I. | k | I. Przygotowanie projektu | 450966.23
| nk |  | 204726
I.1 | k | I.1 Przygotowanie projektu Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi ekspertyzami, badaniami i opiniami. | 435606.23 | II kw.2007 | III kw.2011 | 44 |  | 26352 |  | 12: 823.5; 13: 328668; 14: 8.67; 15: 18268.77; 16: 5490; 17: 0; 18: 17.58; 19: 17.58; 20: 269.73; 21: 25690.4; 22: 30000
| nk |  | 204226 |  |  |  |  | 2928 |  | 18: 36478; 22: 164820
I.2 | k | I.2 Przygotowanie projektu Studium wykonalności | 15360 | IV kw.2008 | IV kw.2008 | 3 |  |  |  | 12: 15360
| nk |  | 0
I.3 | k | I.3 Przygotowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu | 0 | IV kw.2008 | IV kw.2008 | 3
| nk |  | 500 | [6 empty] | 12: 500
II. | k | II. Zarządzanie projektem | 327309.7
| nk |  | 11519
II. | k | II.1 Zarządzanie Projektem Nadzór budowlany - Nadzór inwestorski i autorski | 327309.7 | I kw. 2010 | II kw. 2012 | 27 |  |  |  | 16: 5.7; 17: 19282.71; 18: 29437.38; 19: 33797.89; 20: 29535.93; 21: 35250.09; 22: 30000; 23: 50000; 24: 100000
| nk |  | 11519 | [6 empty] | 21: 5759.5; 22: 5759.5
III | k | III. Roboty budowlane | 9040864.74
| nk |  | 1179968.0085
III.1 | k | III.1 Roboty budowlane Prace budowlano-montażowe (przebudowa konstrukcji budynku) | 4141150.82 | II kw. 2010 | I kw.2012 | 20 |  |  |  | 17: 131192.21; 18: 856901.15; 19: 854288.9; 20: 382391.3; 21: 24820.58; 22: 150000; 23: 1200000; 24: 541556.68
| nk |  | 796711.3185 | [6 empty] | 22: 79711.3185; 23: 717000
III.2 | k | III.2 Roboty budowlane Wykończenie wraz z instalacjami | 4506459.19 | IV kw.2010 | I kw.2012 | 20 |  |  |  | 17: 6225.52; 18: 83212.45; 19: 166570.09; 20: 238426.65; 21: 384786.98; 22: 144124.14; 23: 1741556.68; 24: 1741556.68
| nk |  | 330887.5 | [6 empty] | 22: 330887.5
III.3 | k | III.3 Roboty budowlane Zagospodarowane terenu i sieci zewnętrzne | 393254.73 | IV kw.2011 | I kw. 2012 | 6 |  |  |  | 23: 200000; 24: 193254.73
| nk |  | 0
III.4 | k | III.4 Roboty budowlane Prace zabezpieczające | 0 | III kw.2011 | III kw.2011 | 2
| nk |  | 52369.19 | [6 empty] | 21: 627.3; 22: 51741.89
IV. | k | IV. Sprzęt i wyposażenie | 9326119.84
| nk |  | 0
IV.1 | k | IV.1 Sprzęt i wyposażenie Wyposażenie w aparaturę specjalistyczną i pierwsze wyposażenie | 9326119.84 | III kw.2011 | I kw. 2012 | 9 |  |  |  | 23: 3164543.24; 24: 6161576.6
| nk |  | 0
V. | k | V. Działania informacyjne i promocyjne | 30000
| nk |  | 0
V.1 | k | V.1 Działania informacyjne i promocyjne Promocja | 30000 | II kw. 2010 | II kw. 2012 | 24 |  |  |  | 17: 4319.41; 19: 2440; 23: 6500; 24: 16740.59
| nk |  | 0
VI. | k | VI. Oszczędności | 0
| nk |  | 0
VI.1 | k | VI.1 Oszczędności | 0
| nk |  | 0
Suma | k |  | 19175260.51 |  |  |  | 0 | 26352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16183.5 | 328668 | 8.67 | 18268.77 | 5495.7 | 161019.85 | 969568.56 | 1057114.46 | 650623.61 | 470548.05 | 354124.14 | 6362599.92 | 8754685.28 | 0 | 0 | 0
| nk |  | 1396213.0085 |  |  |  | 0 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36478 | 0 | 0 | 5759.5 | 581178.3185 | 717000 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | oznaczenia: | kwoty w kolorze czarnym - wydatki poniesione
* Wartość całkowita (suma wierszy w kolumnie) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o dofinansowanie. Wartość całkowita (suma wierszy wydatków kwalifikowalnych w kolumnie) musi być zgodna z maksymalną wartością wydatków kwalifikowalnych projektu określoną w umowie o dofinansowanie (w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie w Tabeli H.1, wiersz 5 ujęto rezerwę na "nieprzewidziane wydatki" rezerwa ta może stanowić odrębną pozycję) | [8 empty] | kwoty w kolorze czerwonym - wydatki planowane do poniesienia
[9 empty] | pola oznaczone: | 10: koszty NK zamknięcia i prac zabezpieczających; 14: 52369.19; 16: 5912048.91; 17: - koszty dokończenia robót budowlanych - planowane kwalifikowalne
** Tabelę w części REALIZACJA na żądanie IPII należy wypełnić w podziele na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.W przeciwnym wypadku wypełnić należy wartościami ogółem. Rok bieżący i/lub kolejny na żądanie IPII należy rozbić na miesiące. | [9 empty] | 10: koszty NK dotyczące strat po dokonanej dewastacji; 14: 330887.5; 16: 717000; 17: - koszty niekalifikowalne wykonanai antresoli
[14 empty] | koszty planowane do poniesienia w kategorii: |  |  |  |  | koszty poniesione dotychczas w kategorii:
[14 empty] | I KW | 30000 | pozostałe prace projektowe |  |  | I KW | 420966.23 | koszty dokumentacji projektowej
[14 empty] | I NK | 164820 | koszty dokumentacji projektowej |  |  | I NK | 39906 | koszty wniosku o dofinansowanie oraz dokuemtnacji dotyczącej wykonanai antresoli
[14 empty] | II KW | 180000 | koszty zarządzania projektem |  |  | II KW | 147309.7 | Koszty nadzoru inwestorksiego, autorskiego, koordynatora Budowy
[14 empty] | II NK | 5759.5 | koszty ustanowienia Kier Budowy |  |  | II NK | 5759.5 | koszty ustanowienia Kier Budowy
[14 empty] | III KW | 5912048.91 | koszty zakończenia roót budowalnych |  |  | III KW | 3128815.83 | koszty zwiazane z dotychczasą reazalicja umowy na roboty budowlane
[14 empty] | III NK | 1179968.0085 | koszt wykonanai antresoli oraz nierozliczona wartośc umwy z poprzednim wykoanwcą zgodniez protokołem prac Komisji inwentaryzacyjnej |  |  | III NK | 0
[14 empty] | IV KW | 9326119.84 | koszty zakupu aparatury i wyposażenia |  |  | IV KW | 0 | koszty zakupu aparatury i wyposażenia
[14 empty] | IV NK | 0 |  |  |  | IV NK | 0
[14 empty] | V KW | 23240.59 | koszty promocji |  |  | V KW | 6759.41 | koszty promocji: strony www oraz ogłoszenia i tablic
[14 empty] | V NK | 0 |  |  |  | V NK | 0
[14 empty] | VI KW | 0 |  |  |  | VI KW | 0
[14 empty] | VI NK | 0 |  |  |  | VI NK | 0
16821956.8485
|  |  | 20571473.5185 | [6 empty] | 17: 3749516.67
[18 empty] | 20571473.5185 | [6 empty] | - fakt za marz | -fak. Za IV.V
|  |  | 22967160 | ł
|  |  | 22966660 | k | [5 empty] | 15: 2490000; 19: II; 20: III; 21: IV; 22: 2010 razem; 23: I; 24: II; 25: III; 26: IV; 27: 2011 | 2012
|  |  | 500 | nk | [5 empty] | 16: plan wystąpień:; 19: 394976.64; 20: 159992.4; 21: 970596.01; 22: 2363337.87; 23: 219341.64; 24: 650623.61; 25: 32220.21; 26: 354124.14; 27: 1694637.44 | 15117285.2 | 19175260.51
|  |  | 2928 | nk
|  |  | 22963732 | k po zm | [5 empty] | 20: zaliczka; 21: 837772.82; 23: 1624432.44
|  |  | 4500997.29 | k zmn dof | [5 empty] | 17: 219341.64
|  | -712525.8 | 18462734.71 | k poz zm dof | [5 empty] | 21: 1808368.83; 23: 1843774.08; 27: 0
|  |  | 3428 | nk po zm dof | [5 empty] | 26: 2880742.04
|  |  | 18466162.71 | ł po zm dof
|  |  | 1065325.5085 | łącznie nk
|  |  | 19175260.51 | łącznie kw
20240586.0185
[18 empty] | ii | iii | iv | i | ii | iii | iv | calość
[18 empty] | 137417.73 | 940113.6 | 1020858.99 | 620817.95 | 409607.56 | 294124.14 | 3141556.68 | 6564496.65
19175260.51
[19 empty] | 2010 wydano odzyskano ue | 2582679.51
[20 empty] | 16592581 | 17778685.6 | 1186104.6
Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia 22.12.2009
Data sporzadzenia Harmonogramu 06.07.2011 aktualizacja 11
.2010
Rysuj postep