## HARMON
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
|  |  |  | Przebudowa pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego WEiP AGH- ZP/0083/2010 | [7 empty] | Zamiany: wprowadzenie podwykonawcy do inst. elektrycznych wewn., CCTV, robót kablowych i centrali CSP; Kraków 08.04.2011 | [8 empty] | Załącznik 1G
do aneksu nr 10/2011
|  | ZAMAWIAJĄCY: |  | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
|  | WYKONAWCA: |  | Spółdzielnia Rzemieślnicza Budmet, 31-902 Kraków, os. Willowe 30
Lp | Opis elementów robót | Wartość elementu |  | 2010 | [7 empty] | 2011 | [9 empty] | PODWYKONAWCA
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | Stan realizacji inwestycji na dzień sporządzenia protokołu zejścia wykonawcy z placu budowy | V | VI | VII | VIII | IX |  | sprawdzenie
| ROBOTY BUDOWLANE | 3111666.84 | 4573705.306 | [12 empty] | 1841215.963 |  |  |  |  | -711887.67
1 | WYBURZENIE | 398276.3 | 716897.34 | 107534.6 | 250914.07 | [10 empty] | 358448.67 |  |  |  |  | -318621.04 |  | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE | 150385.94 | 270694.7 |  | 67673.67 | 67673.68 | [9 empty] | 135347.35 |  |  |  |  | -120308.76 |  | 0
3 | KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - FUNDAMENTY | 176738.57 | 318129.42 |  | 79532.36 | 19532.35 | 60000 | [8 empty] | 159064.71 |  |  |  |  | -141390.85 |  | 0
4 | SŁUPY I FILARKI | 11541.49 | 20774.68 |  |  |  | 10387.34 | [8 empty] | 10387.34 |  |  |  |  | -9233.19 |  | 0
5 | BELKI I PODCIĄGI | 66270.36 | 119286.64 |  |  |  | 29821.66 | IX: 29821.66 | 59643.32 |  |  |  |  | -53016.28 |  | 0
6 | ŚCIANY ŻELBETOWE | 45633.92 | 82141.06 |  |  |  | 41070.53 | [8 empty] | 41070.53 |  |  |  |  | -36507.14 |  | 0
7 | STROPY | 118821 | 213877.8 |  |  |  | 17823.15 | IX: 53469.45; X: 35646.3 | 106938.9 |  |  |  |  | -95056.8 |  | 0
8 | SCHODY | 7516.4 | 13529.52 |  |  |  |  | IX: 6764.76 | 6764.76 |  |  |  |  | -6013.12 |  | 0
9 | ROBOTY MUROWE | 123751.91 | 222753.44 |  |  |  | 33413.01 | IX: 33413.01; X: 30000; XI: 14550.7 | 111376.72 |  |  |  |  | -99001.53 |  | 0
10 | DACH PŁASKI | 16012.21 | 28821.98 |  |  |  |  | X: 4410.99; XII: 10000 | 14410.99 |  |  |  |  | -12809.77 |  | 0
11 | DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO DACHU | 30354.82 | 27319.34 | [12 empty] | 0 | 23310.56 | 4008.78 |  |  | 3035.48 |  | 0
12 | ŚLUSARKA | 598889.53 | 972778.897 |  |  |  |  | XI: 89833.43; XII: 200423.987; 2011 I: 143520.9 | 433778.317 | 81059.19 | 24163.073 |  |  | 59888.95 |  | 433778.317
13 | STOLARKA | 34062.53 | 30656.277 | [12 empty] | 0 | 30656.277 |  |  |  | 3406.253 |  | 0
14 | POSADZKI - PARTER | 109049.63 | 147217.01 |  |  |  | 24536.17 | IX: 24536.17 | 49072.34 |  | 24536.17 | 24536.16 |  | -38167.38 |  | 0
15 | POSADZKI - PIĘTRO | 81478.74 | 93510.196 |  |  |  |  | 2011 III: 20179.328 | 20179.328 | 26575.77 | 26575.77 |  |  | -12031.456 |  | 0
16 | BALKON | 3945.03 | 3550.53 | [12 empty] | 0 | 3550.53 |  |  |  | 394.5 |  | 0
17 | WYKOŃCZENIE ŚCIAN, w tym: | 148947.37 | 88490.52 | [12 empty] | 0 | 51532.85 | 36957.67 |  |  | 60456.85 |  | 0
17a | ŚCIANKI DZIAŁOWE WRAZ Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ I P.DŹWIĘKOWĄ | 14190.04 | 12771.04 | [13 empty] | 12771.04 |  |  |  | 1419 |  | 0
17b | ŚCIANKI KABIN SANITARNYCH | 8583.4 | 7725.06 | [13 empty] | 7725.06 |  |  |  | 858.34 |  | 0
17c | TYNKI | 50624.57 | 0 | [17 empty] | 50624.57 |  | 0
17d | GRUNTOWANIE I MALOWANIE | 68970.57 | 62073.51 | [13 empty] | 31036.75 | 31036.76 |  |  | 6897.06 |  | 0
17e | TAPETOWANIE | 3987.02 | 3588.32 | [14 empty] | 3588.32 |  |  | 398.7 |  | 0
17f | MONTAŻ LUSTER | 2591.77 | 2332.59 | [14 empty] | 2332.59 |  |  | 259.18 |  | 0
18 | SUFITY, w tym: | 77769.76 | 65904.28 | [12 empty] | 0 | 50210.93 | 15693.35 |  |  | 11865.48 |  | 0
18a | SUFITY PODWIESZONE | 67689.35 | 60920.42 | [13 empty] | 45227.07 | 15693.35 |  |  | 6768.93 |  | 0
18b | TYNKI | 4234.14 | 1905.36 | [13 empty] | 1905.36 |  |  |  | 2328.78 |  | 0
18c | MALOWANIE | 5846.27 | 3078.5 | [13 empty] | 3078.5 |  |  |  | 2767.77 |  | 0
19 | FASADA | 480980.1 | 749254.566 |  |  |  |  | XII: 167366.344; 2011 I: 100371.804; 2011 II: 66994.54 | 334732.688 | 79789.19 |  |  |  | 48098.01 |  | 316372.476
20 | WYPOSAŻENIE BUDYNKU/WINDA | 85890 | 77301 | [12 empty] | 0 |  |  | 77301 |  | 8589 |  | 0
21 | CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ | 86758.41 | 78082.57 | [12 empty] | 0 | 39041.29 | 39041.28 |  |  | 8675.841 |  | 0.001
22 | OPASKA ŻWIROWA | 4810.13 | 4329.12 | [12 empty] | 0 |  | 4329.12 |  |  | 481.013 |  | 0.003
23 | TERENY ZIELONE | 11461.68 | 10315.51 | [12 empty] | 0 |  |  | 10315.51 |  | 1146.168 |  | -0.002
24 | MAŁA ARCHITEKTURA | 7235.68 | 6512.11 | [12 empty] | 0 |  |  | 6512.11 |  | 723.568 |  | -0.002
25 | ROBOTY DODATKOWE | 44222.01 | 39799.81 | [12 empty] | 0 |  |  | 39799.81 |  | 4422.201 |  | 0.001
26 | POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI C34 | 28230.42 | 25407.38 | [12 empty] | 0 | 25407.38 |  |  |  | 2823.042 |  | 0.002
27 | MEBLE | 162632.9 | 146369.61 | [12 empty] | 0 |  |  | 146369.61 |  | 16263.29 |  | 0
| ROBOTY SANITARNE | 1064934.13 | 647826.228 | [12 empty] | 606540.8 |  |  |  |  | -212888.498
28 | INSTALACJE GRZEWCZE, w tym: | 202261.56 | 217335.25 |  |  |  |  | 2011 II: 10589.95; 2011 III: 24709.9 | 35299.85 | 62721.22 | 11151.57 | 72862.76 |  | -15073.69 |  | 0
28a | RUROCIĄGI | 39222.05 | 35299.85 |  |  |  |  | 2011 II: 10589.95; 2011 III: 24709.9 | [5 empty] | 3922.2 |  | 0
28b | GRZEJNIKI | 3868.79 | 3481.9 | [13 empty] | 3481.9 |  |  |  | 386.89 |  | 0
28c | KLIMAKONWEKTORY | 156424.21 | 140781.789 | [13 empty] | 59239.32 | 11151.57 | 70390.9 |  | 15642.421 |  | 0.001
28d | PRÓBY/ROZRUCH | 2746.51 | 2471.859 | [15 empty] | 2471.86 |  | 274.651 |  | 0.001
29 | INSTALACJA CHŁODU, w tym: | 151116.25 | 186077.26 |  |  |  |  | 2011 III: 50072.63 | 50072.63 | 79392.67 |  | 6539.33 |  | -34961.01 |  | 0
29a | RUROCIĄGI | 55636.25 | 50072.63 |  |  |  |  | 2011 III: 50072.63 | [5 empty] | 5563.62 |  | 0
29b | URZĄDZENIA | 88214.08 | 79392.672 | [13 empty] | 79392.67 |  |  |  | 8821.408 |  | -0.002
29c | PRÓBY/ROZRUCH | 7265.92 | 6539.328 | [15 empty] | 6539.33 |  | 726.592 |  | 0.002
30 | WYKONANIE PRZEBIĆ | 10219.27 | 18394.68 |  | 1839.47 |  |  | 2011 I: 3678.94; 2011 II: 3678.93 | 9197.34 |  |  |  |  | -8175.41 |  | 0
31 | INSTALACJA GAZU, w tym: | 30338.32 | 27304.49 | [12 empty] | 0 | 22170 | 4366.92 | 767.57 |  | 3033.83 |  | 0
31a | RUROCIĄGI | 24633.33 | 22169.997 | [13 empty] | 22170 |  |  |  | 2463.333 |  | 0.003
31b | URZĄDZENIA | 4852.13 | 4366.917 | [14 empty] | 4366.92 |  |  | 485.213 |  | 0.003
31c | PRÓBY/ROZRUCH | 852.86 | 767.574 | [15 empty] | 767.57 |  | 85.286 |  | -0.004
32 | DROBNE ROBOTY BUDOWLANE, w tym | 12529.92 | 11276.928 | [12 empty] | 0 |  | 11276.93 |  |  | 1252.992 |  | 0.002
32a | PRZYŁĄCZ GAZU | 8000 | 7200 | [14 empty] | 7200 |  |  | 800 |  | 0
32b | ROBOTY BUDOWLANE | 4529.92 | 4076.928 | [14 empty] | 4076.93 |  |  | 452.992 |  | 0.002
33 | GAZY TECHNICZNE, w tym: | 30106.11 | 27095.5 | [12 empty] | 0 | 21844.5 | 4281.28 | 969.72 |  | 3010.61 |  | 0
33a | RUROCIĄGI | 24271.67 | 21844.503 | [13 empty] | 21844.5 |  |  |  | 2427.167 |  | -0.003
33b | URZĄDZENIA | 4756.98 | 4281.282 | [14 empty] | 4281.28 |  |  | 475.698 |  | -0.002
33c | PRÓBY/ROZRUCH | 1077.46 | 969.72 | [15 empty] | 969.72 |  | 107.74 |  | 0
34 | INSTALACJA WODY, w tym: | 38717.38 | 65127.36 |  |  |  |  | X: 8000; XI: 7140.86; XII: 8000; 2011 I: 7140.86 | 30281.72 |  |  | 4563.92 |  | -26409.98 |  | 0
34a | RUROCIĄGI | 33646.35 | 30281.72 |  |  |  |  | X: 8000; XI: 7140.86; XII: 8000; 2011 I: 7140.86 | [5 empty] | 3364.63 |  | 0
34b | ARMATURA | 3768.56 | 3391.7 | [15 empty] | 3391.7 |  | 376.86 |  | 0
34c | PRÓBY/ROZRUCH | 1302.47 | 1172.22 | [15 empty] | 1172.22 |  | 130.25 |  | 0
35 | KANALIZACJA, w tym: | 68909.33 | 95214.76 |  |  |  | 6639.27 | IX: 9958.91; X: 10000; XII: 6598.18 | 33196.36 |  |  | 28822.04 |  | -26305.43 |  | 0
35a | RUROCIĄGI | 36884.84 | 33196.356 |  |  |  | 6639.27 | IX: 9958.91; X: 10000; XII: 6598.18 | [5 empty] | 3688.484 |  | 0.004
35b | URZĄDZENIA | 32024.49 | 28822.041 | [15 empty] | 28822.04 |  | 3202.449 |  | -0.001
36 | INSTALACJA WENTYLACJI, w tym: | 520735.99 | 629996.4 |  |  |  |  | XII: 15000; 2011 I: 73416.49; 2011 II: 6944.53; 2011 III: 184291.88 | 279652.9 | 174291.11 | 7212.39 |  |  | -109260.41 |  | 110812.9
36a | SYSTEM W-1 | 27709.67 | 24938.7 |  |  |  |  | 2011 I: 10080; 2011 III: 9270 |  |  | 5588.7 |  |  | 2770.97 |  | 0
36b | SYSTEM N-2 | 22444.1 | 12693.69 |  |  |  |  | 2011 I: 11070 |  |  | 1623.69 |  |  | 9750.41 |  | 0
36c | SYSTEM N-3 | 27536.23 | 24782.61 |  |  |  |  | 2011 I: 22860 |  | 1922.61 |  |  |  | 2753.62 |  | 0
36d | SYSTEM W-1 | 26063.37 | 23457.03 |  |  |  |  | XII: 10000; 2011 I: 13457.03 | [5 empty] | 2606.34 |  | 0
36e | SYSTEM W-2 | 14098.75 | 12688.88 |  |  |  |  | 2011 I: 6507; 2011 III: 6181.88 | [5 empty] | 1409.87 |  | 0
36f | SYSTEM W-3 | 20041.28 | 18037.15 |  |  |  |  | XII: 2500; 2011 I: 1604 |  | 13933.15 |  |  |  | 2004.13 |  | 0
36g | SYSTEM C-1 | 1909.61 | 1718.65 |  |  |  |  | 2011 I: 1718.65 | [5 empty] | 190.96 |  | 0
36h | SYSTEM C-2 | 2077.45 | 1869.71 |  |  |  |  | 2011 I: 1869.71 | [5 empty] | 207.74 |  | 0
36i | SYSTEM C-3 | 5497.23 | 4947.51 |  |  |  |  | XII: 2500; 2011 I: 2447.51 | [5 empty] | 549.72 |  | 0
36j | SYSTEM WY-1 | 1771.02 | 1593.92 |  |  |  |  | 2011 II: 1593.92 | [5 empty] | 177.1 |  | 0
36k | SYSTEM WY-2 | 2002.88 | 1802.59 |  |  |  |  | 2011 I: 1802.59 | [5 empty] | 200.29 |  | 0
36l | SYSTEM WY-3 | 5945.12 | 5350.61 |  |  |  |  | 2011 II: 5350.61 | [5 empty] | 594.51 |  | 0
36ł | CENTRALE WENTYLACYJNE I WENTYLATORY | 363639.28 | 496115.35 |  |  |  |  | 2011 III: 168840 | 168840 | 158435.35 |  |  |  | -132476.07 |  | 0
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 696472.61 | 592938.86 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 103533.75
37 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE, w tym: | 249743.78 |  | 5102.88 |  |  |  |  | 35523.8 | 10000 | 2000 | 32407.9 | 24742.044 | 17543.5 |  | 127320.124 | 0 | 39744.326 | 40891.85 |  | 41787.48 | Z.S.K SP Z O.O. * | 127320.124
37a | ROBOTY DEMONTAŻOWE | 5669.87 | 5102.88 | 5102.88 | [16 empty] | 566.99 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
37b | PRZEWODY | 22464.19 | 20217.77 |  |  |  |  | X: 13023.8; 2011 I: 7193.97 | [5 empty] | 2246.42 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
37c | OSPRZĘT | 25275.07 | 22747.56 | [14 empty] | 7834.29 | 14913.27 |  | 2527.51 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
37d | OPRAWY ŚWIETLNE | 54593.13 | 49133.82 | [14 empty] | 27000 | 22133.82 |  | 5459.31 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
37e | TABLICE ROZDZIELCZE | 68713.38 | 61842.044 |  |  |  |  | X: 18000; XI: 10000; 2011 I: 18000; 2011 II: 15842.044 | [5 empty] | 6871.336 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
37f | WLZ-Y | 23937.22 | 21543.5 |  |  |  |  | 2011 I: 6000; 2011 II: 8000; 2011 III: 7543.5 | [5 empty] | 2393.72 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
37g | INSTALACJA ODGROMOWA I OCHRONNA | 29792.35 | 10000 |  |  |  |  | 2011 III: 10000 | [5 empty] | 19792.35 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
37h | MONTAŻ KORYTEK | 8571.03 | 7713.93 |  |  |  |  | X: 4500; XII: 2000; 2011 I: 1213.93 | [5 empty] | 857.1 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
37i | INSTALACJA DETEKCJI GAZU | 5271.95 | 4744.76 |  |  |  |  | 2011 II: 900 |  |  |  | 3844.76 |  | 527.19 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
37j | POMIARY ELEKTRYCZNE | 5455.59 | 4910.036 | [14 empty] | 4910.036 |  |  | 545.554 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
38 | INSTALACJA CCTV, w tym: | 57681.65 | [5 empty] | 2011 II: 7249.04 | 7249.04 | 13989.82 | 11229.59 | 19445.02 |  | 5768.18 | Z.S.K SP Z O.O. * | 7249.04
38a | MONTAŻ CCTV | 37431.98 | 33688.77 | [13 empty] | 11229.59 | 11229.59 | 11229.59 |  | 3743.21 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
38b | PRZEWODY CCTV | 3039.29 | 2735.36 |  |  |  |  | 2011 II: 2735.36 | [5 empty] | 303.93 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
38c | CENTRALKA SSWiN PC | 3066.92 | 2760.23 | [13 empty] | 2760.23 |  |  |  | 306.69 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
38d | OSPRZĘT SSWiN | 8389.68 | 7550.71 | [15 empty] | 7550.71 |  | 838.97 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
38e | PRZEWODY SSWiN | 5015.2 | 4513.68 |  |  |  |  | 2011 II: 4513.68 | [5 empty] | 501.52 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
38f | URUCHOMIENIE CCTV - POMIARY | 244.52 | 220.07 | [15 empty] | 220.07 |  | 24.45 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
38g | URUCHOMIENIE SSWiN - POMIARY | 494.06 | 444.65 | [15 empty] | 444.65 |  | 49.41 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
39 | ROBOTY KABLOWE | 172487.01 | 155238.26 |  |  | 44728.18 | 15000 | [8 empty] | 59728.18 | 82751.25 | 12758.83 |  |  | 17248.75 | Z.S.K SP Z O.O. * | 59728.18
40 | CENTRALA CSP - BMZ INTEGRAL C, w tym: | 55553.88 | [5 empty] | XII: 1811.11; 2011 I: 2000; 2011 II: 0; 2011 III: 8585.26 | 12396.37 | 4500 | 246.99 | 28355.14 |  | 10055.38 | Z.S.K SP Z O.O. * | 12396.37
40a | CENTRALA CSP - BMZ INTEGRAL C | 9189.14 | 8270.23 | [15 empty] | 8270.23 |  | 918.91 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
40b | OSPRZĘT | 41855.74 | 33170.17 |  |  |  |  | 2011 III: 8585.26 |  | 4500 |  | 20084.91 |  | 8685.57 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
40c | PRZEWODY | 4234.57 | 3811.11 |  |  |  |  | XII: 1811.11; 2011 I: 2000 | [5 empty] | 423.46 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
40d | POMIARY | 274.43 | 246.99 | [14 empty] | 246.99 |  |  | 27.44 | Z.S.K SP Z O.O. * | 0
41 | INSTALACJE KOMPUTEROWE I TELEFONICZNE, w tym: | 161006.29 | [6 empty] | 19800 | 0 | 2700 | 3994.12 | 18000 | 27631.78 |  | 72125.9 | 11751.36 | 15286.66 | 33168.41 |  | 28673.96 | Z.S.K SP Z O.O. | 72125.9
41a | UKŁADANIE KABLI | 61437.91 | 55294.12 |  |  |  |  | X: 18000; 2011 I: 1294.12; 2011 II: 18000; 2011 III: 18000 | [5 empty] | 6143.79 | Z.S.K SP Z O.O. | 0
41b | BUDOWA GNIAZD UŻYTKOWNIKÓW | 36071.89 | 32464.7 | [13 empty] | 5464.7 | 9000 | 18000 |  | 3607.19 | Z.S.K SP Z O.O. | 0
41c | BUDOWA NOWYCH TRAS KABLOWYCH | 8701.98 | 7831.78 |  |  |  |  | X: 1800; XII: 2700; 2011 I: 2700; 2011 III: 631.78 | [5 empty] | 870.2 | Z.S.K SP Z O.O. | 0
41d | BUDOWA PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH | 37940.72 | 21573.32 |  |  |  |  | 2011 III: 9000 |  | 6286.66 | 6286.66 |  |  | 16367.4 | Z.S.K SP Z O.O. | 0
41e | POMIARY TRAS KABLOWYCH | 16853.79 | 15168.41 | [15 empty] | 15168.41 |  | 1685.38 | Z.S.K SP Z O.O. | 0
| OGÓŁEM BUDOWA NETTO | 4873073.58 | 6444466.794 | 112637.48 | 399959.57 | 131934.21 | 238691.13 | 157963.96 | 143381.09 | 121524.99 | 413899.621 | 366531.014 | 138199.034 | 333014.278 |  |  | 884545.897 | 292860.699 | 541219.96 |  | -821242.43 | -1417953.077 | -1417953.077
| OGÓŁEM BUDOWA BRUTTO | 4232598.3 |  | 137417.73 | 487950.68 | 160959.74 | 291203.18 | 192716.03 | 174924.93 | 148260.49 | 504957.54 | 450833.14 | 169984.81 | 409607.56 |  |  | 1087991.46 | 360218.66 | 665700.55 |  | -1010128.21 | -0.01 | -0.01
|  |  |  | rozliczone | rozliczone | rozliczone | rozliczone | rozliczone | rozliczone | rozliczone | rozliczone | rozliczone | rozliczone
|  |  |  | VAT 22% |  |  |  | 2011 I: VAT 23%
Uwaga: ostatnie dwa miesiące realizacji tj. sierpień i wrzesień 2011 są zarezerwowane na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie
kolor szary - rozliczone
| kolor czerwony - pozycje które uległy zmianie | [21 empty] | -1712551.4678
| ZAMAWIAJĄCY : | [19 empty] | WYKONAWCA :
|  |  |  | 2010 | 2011
|  | n |  | 1719992.051 | 1735128.452 | 3455120.503
|  | b |  | 2098390.32 | 2134207.97 | 4232598.29 | [15 empty] | 4232598.308
| HRP | płatność faktur |  | II kw 2010 | III KW 2010 | IV kw 2010 | I kw 2011 | IX: II kw 2011; X: III kw 2011; XI: IV kw 2011; XII: RAZEM
|  |  |  | 137417.73 | 940113.6 | 1020858.99 | 620817.95 | IX: 1497599.02; X: 1025919.21; XI: -1010128.21; XII: 4232598.29
n | III.1 Roboty budowlane Prace budowlano-montażowe (przebudowa konstrukcji budynku) |  |  | 107534.6 | 398120.1 | 87206.03 | 217051.86 | 148005.05 | 70057.29 | 104384.13 | 377790.331 | 243892.704 | 66994.54 | 20179.328 | 0 |  | 270348.897 | 79283.793 | 101837.16 | 0 | -815922.081 | 1476763.732
b |  |  |  | 131192.21 | 485706.522 | 106391.3566 | 264803.2692 | 180566.161 | 85469.8938 | 127348.6386 | 460904.2038 | 299988.03 | 82403.28 | 24820.57 | 0 |  | 332529.14 | 97519.07 | 125259.71 | 0 | -1003584.16 | 1801317.895
n | III.2 Roboty budowlane Wykończenie wraz z instalacjami |  |  | 5102.88 | 1839.47 | 44728.18 | 21639.27 | 9958.91 | 73323.8 | 17140.86 | 36109.29 | 122638.31 | 71204.494 | 312834.95 | 0 |  | 575155.71 | 170206.506 | 382755.37 | 0 | -20769.128 | 1823868.872
b |  |  |  | 6225.51 | 2244.1534 | 54568.3796 | 26399.9094 | 12149.8702 | 89455.036 | 20911.8492 | 44053.3338 | 150845.12 | 87581.5276 | 384786.9885 | 0 |  | 707441.5233 | 209354 | 470789.11 | 0 | -25546.0274 | 2241260.2836
n | III.3 Roboty budowlane Zagospodarowane terenu i sieci zewnętrzne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39041.29 | 43370.4 | 56627.43 | 0 | 15448.791 | 154487.911
b |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48020.7867 | 53345.59 | 69651.74 | 0 | 19002.0129 | 190020.1296
|  | n |  | 112637.48 | 399959.57 | 131934.21 | 238691.13 | 157963.96 | 143381.09 | 121524.99 | 413899.62 | 366531.01 | 138199.03 | 333014.28 | 0 |  | 884545.9 | 292860.7 | 541219.96 | 0 | -821242.42 | 3455120.51
|  | b |  | 137417.73 | 487950.68 | 160959.74 | 291203.18 | 192716.03 | 174924.93 | 148260.49 | 504957.54 | 450833.14 | 169984.81 | 409607.56 | 0 |  | 1087991.46 | 360218.66 | 665700.55 | 0 | -1010128.21 | 4232598.29
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HRP PROJEKTU:
|  |  |  | II kw |  | III kw |  | X: IV kw; 2011 I: I kw 2011; 2011 IV: II kw. 2011
|  | III.1 |  | 131192.21 |  | 856901.15 |  | X: 854288.8972; 2011 I: 382391.31; 2011 IV: 357349.71 |  |  |  | 222778.78 |  | -1003584.16 | 1801317.8972
|  | III.2 |  | 6225.51 |  | 83212.44 |  | X: 166570.0892; 2011 I: 238426.6476; 2011 IV: 1092228.5118 |  |  |  | 680143.11 |  | -25546.0274 | 2241260.2812
|  | III.3 |  | 0 |  | 0 |  | X: 0; 2011 I: 0; 2011 IV: 48020.7867 |  |  |  | 122997.33 |  | 19002.0129 | 190020.1296 | 4232598.308
Note on N37: brakująca część fasady QBISS
Note on P37: dm: tynk oraz ocieplenie od spodu stropu
Note on R21: dm: ślusarka wewnętrzna
Note on S21: balustrady schodów + brama stalowa
Note on S37: dm: balustrady i drabina
Note on V122: dm: -0,03 zł