ZAŁOŻENIA DO ZAPYTANIA:

Rozbiórka naziemnego zbiornika na wodę na terenie Ośrodka AGH w Łukęcinie

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka naziemnego zbiornika na wodę na terenie Ośrodka AGH przy ul. Leśnej 3 w Łukęcinie. Rozbiórka dotyczy całości obiektu tj. części nadziemnej budowli oraz fundamentów. Obiekt obecnie jest wyłączony z eksploatacji. Powstał około 30 lat temu w celu retencji wody pobieranej ze studni.

Teren po rozbiórce należy zasypać piaskiem i uporządkować.

Dane charakterystyczne obiektu (ŁK-6):

Średnica budowli: ok. 6,32 m

Wysokość budowli: 3,5 m

Powierzchnia zabudowy: ok. 28,26 m2

Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie zbiornika na wodę przy zachowaniu następującej kolejności robót:

- Teren rozbiórki należy wygrodzić i oznakować znakami ostrzegawczymi w taki sposób, aby uniemożliwić wejście na teren rozbiórki osób trzecich

- Rozbiórka pokrycia dachowego,

- Demontaż obróbek blacharskich: ręczny z wykorzystaniem podestów ruchomych lub rusztowań,

- Demontaż elementów stalowych, tj. zbiornik, bednarka

- Rozbiórka konstrukcji żelbetowej: rozbiórka dachu, rozbiórka ścian oraz fundamentów,

- Zasypanie pozostałej w gruncie pustki piaskiem,

- Wywóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki (na bieżąco)

- Niwelacja terenu,

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce,

- Demontaż zabezpieczeń powstałych na czas prowadzonych prac rozbiórkowych

Zakres prac do wykonania określa poniższa dokumentacja:

- Przedmiar

- STWiORB

- Szkic sytuacyjny zbiornika na mapie Ośrodka

- Dokumentacja fotograficzna (pomocniczo)

Umieszczona pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/Lukecin_rozbiorka_zbiornika/

Powyższe należy również wykonać i wycenić z uwzględnieniem:

- Obowiązujących norm i przepisów zawartych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm),

- Zgłoszenia zamiaru wyburzenia zbiornika z dnia 20.03.2024

- Poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody do wysokości powstałej szkody,

- Kosztów prac nie ujętych w przedmiarach, a przywołanych w zapisach dotyczących sposobu obliczenia ceny, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej,

- Warunkami, uzgodnieniami, zawartymi w projekcie oraz wytycznymi Nadzoru Zamawiającego

Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem:

- prowadzenia prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy w otoczeniu budowy (rozbiórki); otoczeniu i budynkach sąsiednich oraz zgodnie z „WYTYCZNYMI DO PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO NA AGH"; w/w wytyczne wraz ze wzorem oświadczenia są dostępne pod adresem: http://di.adm.agh.edu.pl/public/Wytyczne_dla_projektantow/wytyczne_do_prowadzenia_prac_pozarowo_niebezpiecznych.pdf

W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:

- zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania obiektów sąsiadujących;

- zabezpieczenie przed brudem, kurzem, pyłem;

- wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia, w szczególności przed pożarem i upadkiem z wysokości;

- Wykonania wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy (rozbiórki) zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Wygrodzenie stref niebezpiecznych wokół frontu robót oraz pracy maszyn szczególnie niebezpiecznych;

- Organizacja placu budowy (rozbiórki) oraz zaplecza socjalnego

- Wygrodzenie i zabezpieczenie wykopów

- Zabezpieczenia przed uszkodzeniem przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych prac;

- Wykonania zabezpieczeń nawierzchni dróg dojazdowych do placu budowy (rozbiórki) na terenie należącym do Zamawiającego i ewentualnego odtworzenia ich po zakończeniu prac w miejscach, gdzie ulegną uszkodzeniu;

- Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac, przywrócenie do stanu pierwotnego terenu w który wykonawca ingerował.

- Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w zapytaniu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno tych, które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej;

- Usunięcia terenu zdemontowanych elementów nienadających się do ponownego zamontowania/wykorzystania i postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach, a w przypadku elementów nadających się do złomowania, oddania ich do wskazanego przez Zamawiającego skupu surowców wtórnych, utylizacji odpadów zgodnie z powyższą ustawą poprzedzonego spisaniem protokołu z wyszczególnieniem elementów przeznaczonych do złomowania; potwierdzenie przyjęcia do skupu winno być wystawione na rzecz Zamawiającego i jemu dostarczone nie później niż 5 dni od wystawienia. Złom z rozbiórki jest własnością AGH!

- Przekazanie placu budowy (rozbiórki) przez Zamawiającego nastąpi nie później niż 3 dni od daty zawarcia umowy

- Zamawiający informuje, że jest możliwość zasilenia terenu rozbiórki w media  tj. w wodę i energię elektryczną. Media zostaną udostępnione odpłatnie na warunkach określonych przez służby techniczne AGH.

Zamawiający informuje, że:

•	Wykonawca winien wprowadzić środki zmierzające do łatwej identyfikacji firm pracujących przy niniejszych/przedmiotowych pracach (osób, samochodów, ciężkiego sprzętu itp.) poprzez wprowadzenie oznakowania kamizelek odblaskowych, ubrań roboczych i ochronnych itp. nazwą firmy;

•	Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o uszkodzeniach i usterkach spowodowanych działaniami pracowników swoich oraz podwykonawców, a także zauważonych uszkodzeń i usterek wywołanych innymi czynnikami;

•	Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa, porządku na placu budowy (rozbiórki) a także sposobu wykonywania prac w celu zapobieżeniu powstania szkód;

•	Wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania, jak również jego pracowników, podwykonawców itd. – także w zakresie budynków AGH, zagospodarowania terenu, drogi dojazdowej, ogrodzenia itd. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan pierwotny w przypadku zniszczeń itp.;

- ma obowiązek stałego utrzymania w czystości miejsca pracy oraz wyrzucania wszelkich odpadów, opakowań, zużytych materiałów do własnych lub wynajętych kontenerów na odpady. Kontenery muszą być na bieżąco opróżniane, niedopuszczalne jest ich przepełnienie. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek również wokół kontenerów na odpady;

•	Wszelkie dostawy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w sposób zapewniający prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkich elementów budynków, małej architektury, dróg, chodników oraz terenu wokół budynków;

•	Wykonawca odpowiada za poinformowanie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców o powyższych wytycznych, odpowiada także za kontrolę ich przestrzegania przez te osoby;

•	Wykonawca nie będzie miał możliwości korzystania z zaplecza socjalno-sanitarnego w budynkach;

Wykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- Osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót (rozbiórki), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

Termin realizacji: do 1 tygodnia o daty przekazania placu budowy (rozbiórki)

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla Wykonawców. Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać się w poniedziałek, 25.03.2024 o godz. 10:00 pod bramą Ośrodka przy ul. Leśnej 3 w Łukęcinie.

Kryteria oceny

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Sporządził, Dariusz Mendyk